## POA2025_ej
Resultado_cod | Resultado | Producto_cod | Producto | Tipo_producto_cod | Tipo de producto | Nivel | Entidad_p6 | Actividad_cod | Actividad_name | Actividad | Indicador | Unidad de medida | Medio de verificación | Logro Esperado | ene_pl | feb_pl | mar_pl | abr_pl | may_pl | jun_pl | jul_pl | ago_pl | set_pl | oct_pl | nov_pl | dic_pl | Pl_total | ene_ej | feb_ej | mar_ej | abr_ej | may_ej | jun_ej | jul_ej | ago_ej | set_ej | oct_ej | nov_ej | dic_ej | Ej_total
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.1 | D1.1. Informes semestrales |  |  |  |  | D1.1.1 | Envío a SECO | D1.1.1. Envío a SECO | Número de informes | Informe | Correo de envío | Informes enviados en el tiempo esperado |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.1 | D1.1. Informes semestrales |  |  |  |  | D1.1.2 | Absolución de comentarios | D1.1.2. Absolución de comentarios | Número de respuestas | Informe | Correo de envío | Informes enviados en el tiempo esperado |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.2 | D1.2. Planificación Operativa |  |  |  |  | D1.2.1 | Reuniones de trabajo con el equipo del Programa para el diseño y aprobación del POA | D1.2.1. Reuniones de trabajo con el equipo del Programa para el diseño y aprobación del POA | Número de planes | Plan | Correo de envío | Plan aprobado |  | 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.3 | D1.3. Monitoreo y Evaluación |  |  |  |  | D1.3.1 | Reuniones mensuales de seguimiento | D1.3.1. Reuniones mensuales de seguimiento | Número de reuniones | Reuniones | Acta de reunión | Las áreas encuentran puntos de mejora para el desarrollo de estrategias para la consecución de sus objetivos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.3 | D1.3. Monitoreo y Evaluación |  |  |  |  | D1.3.2 | Reuniones de identificación y gestión de riesgos | D1.3.2. Reuniones de identificación y gestión de riesgos | Número de reuniones | Reuniones | Acta de reunión | Se analizan posibles riesgos y, de requerirse, se establecen medidas para su mitigación |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.4 | D1.4. Coordinación con socios, cooperantes y Programas de SECO |  |  |  |  | D1.4.1 | Reuniones del Comité Consultivo | D1.4.1. Reuniones del Comité Consultivo | Número de reuniones | Reuniones | Acta de reunión | Se recogen retroalimentación de entidades rectoras | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.4 | D1.4. Coordinación con socios, cooperantes y Programas de SECO |  |  |  |  | D1.4.2 | Reuniones del Comité de Piloteo con SECO y Basel Institute sede Suiza | D1.4.2. Reuniones del Comité de Piloteo con SECO y Basel Institute sede Suiza | Número de reuniones | Reuniones | Acta de reunión | Se recoge retroalimentación para la implementación del Programa |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.4 | D1.4. Coordinación con socios, cooperantes y Programas de SECO |  |  |  |  | D1.4.3 | Difusión de Asistencias Técnicas R1,R2,R3,R4, R5 | D1.4.3. Difusión de Asistencias Técnicas R1,R2,R3,R4, R5 | Número de herramientas o eventos de difusión elaborados en el mes sobre Asistencias Técnicas realizadas. | Informe | Documento | Se difunden avances de resultados del Programa y se cumplen al 100% los resultados previstos por la Dirección (Buenos resultados en entrevistas con Autoridades, en ratificación de Planes de acción y en Interaacción con otros Programas de SECO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.4 | D1.4. Coordinación con socios, cooperantes y Programas de SECO |  |  |  |  | D1.4.4 | Difusión de Capacitaciones/Fortalecimiento de Capacidades realazados por R1, R2,R3,R4,R5 | D1.4.4. Difusión de Capacitaciones/Fortalecimiento de Capacidades realazados por R1, R2,R3,R4,R5 | Número de herramientas o eventos de difusión elaboradas/ desarrolladas en el mes sobre Capacitaciones/ Fortalecimiento de Capacidades realizadas | Informe | Documento | Se difunden avances de resultados del Programa y se cumplen al 100% los resultados previstos por la Dirección (Buenos resultados en entrevistas con Autoridades, en ratificación de Planes de acción y en Interaacción con Programas de SECO) |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.4 | D1.4. Coordinación con socios, cooperantes y Programas de SECO |  |  |  |  | D1.4.5 | Difusión de Instrumentos de Mejora de la Gestión realizados por el Programa (R1,R2,R3,R4,R5) | D1.4.5. Difusión de Instrumentos de Mejora de la Gestión realizados por el Programa (R1,R2,R3,R4,R5) | Número de herramientas o eventos de difusión elaboradas/ desarrolladas en el mes sobre Capacitaciones/ Fortalecimiento de Capacidades realizadas | Informe | Documento | Se difunden avances de resultados del Programa y se cumplen al 100% los resultados previstos por la Dirección (Buenos resultados en entrevistas con Autoridades, en ratificación de Planes de acción y en Interaacción con otros Programas de SECO) | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.4 | D1.4. Coordinación con socios, cooperantes y Programas de SECO |  |  |  |  | D1.4.6 | Reuniones de coordinación con nuevas autoridades y gerentes clave de los GSN | D1.4.6. Reuniones de coordinación con nuevas autoridades y gerentes clave de los GSN | Número de reuniones de presentación y coordinacion con nuevas autoridades de los GSN | Reunión | Reporte | Las nuevas autoridades de los GSN conocen los objetivos y resultados del Programa, así como el Plan de Acción y se continúe con el mismo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 22 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.4 | D1.4. Coordinación con socios, cooperantes y Programas de SECO |  |  |  |  | D1.4.7 | Reuniones de coordinación con otros cooperantes o programas/entidades afines | D1.4.7. Reuniones de coordinación con otros cooperantes o programas/entidades afines | Número de reuniones de presentación y coordinacion con otros cooperantes o programas afines | Reunión | Reporte | Las nuevas autoridades de los GSN conocen los objetivos y resultados del Programa, así como el Plan de Acción y se continúe con el mismo |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.5 | D1.5. Evaluación de los GSN |  |  |  |  | D1.5.1 | Diseño de la metodología de evaluación de las finanzas públicas en GSN | D1.5.1. Diseño de la metodología de evaluación de las finanzas públicas en GSN | Número de documento | Documento | Informe | Se define una metodología ad hoc para la evaluación de la gestión de las finanzas públicas en GSN | [10 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 0
D1 | D1. Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.6 | D1.6. Gestión del Conocimiento y Sostenibilidad |  |  |  |  | D1.6.1 | Informes de avance en la implementación del sistema de gestión del conocimiento | D1.6.1. Informes de avance en la implementación del sistema de gestión del conocimiento | Número de informes | Informe | Documento de trabajo | Se promueve la sostenibilidad del Programa | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.1 | P1.1. Taller | A nivel GSN |  | R1.P1.1.1 | Taller en la gestiòn de la programaciòn, contrataciones y almacén | R1.P1.1.1. Taller en la gestiòn de la programaciòn, contrataciones y almacén | Número de Talleres | Taller | Reporte de Taller | Los GSNs mejoran sus procesos de gestión deñ abastecimiento |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R1.P1.2.1 | Acompañamiento a los GSN en el proceso de programación de la demanda de bienes y servicios relacionados a servicios priorizados en educación, salud y ambiente | R1.P1.2.1. Acompañamiento a los GSN en el proceso de programación de la demanda de bienes y servicios relacionados a servicios priorizados en educación, salud y ambiente | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Informe / Ficha de Seguimiento | GSNs optimiza sus procesos de gestión. | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 35 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R1.P1.2.2 | Acompañamiento a los GSN en las fases de los procesos de contratación de bienes y servicios relacionados al transporte y distribución de vacunas y Sulfato Ferroso | R1.P1.2.2. Acompañamiento a los GSN en las fases de los procesos de contratación de bienes y servicios relacionados al transporte y distribución de vacunas y Sulfato Ferroso | Número de acompañamientos | GSN | Ficha de Seguimiento | GSN culminan procesos de contratación de los SBP |  | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R1.P1.2.3 | Acompañamiento en el seguimiento del proceso de distribución de vacunas, registro oportuno de entradas y salidas (Neas y PECOSAS) de las vacunas. | R1.P1.2.3. Acompañamiento en el seguimiento del proceso de distribución de vacunas, registro oportuno de entradas y salidas (Neas y PECOSAS) de las vacunas. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN relacionado con los SBP realiza oportunamente la distribución de vacunas. | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R1.P1.2.4 | Acompañamiento en el seguimiento del proceso de distribución del sulfato ferroso y verificación del registro oportuno de entradas y salidas (Neas y PECOSAS) del sulfato ferroso | R1.P1.2.4. Acompañamiento en el seguimiento del proceso de distribución del sulfato ferroso y verificación del registro oportuno de entradas y salidas (Neas y PECOSAS) del sulfato ferroso | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN relacionados a los SBP realiza oportunamente la distribución del sulfato ferroso | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 23 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R1.P1.2.5 | Acompañamiento a los GSN en las fases de los procesos de contratación de bienes y servicios relacionados al transporte y distribución de material educativo. | R1.P1.2.5. Acompañamiento a los GSN en las fases de los procesos de contratación de bienes y servicios relacionados al transporte y distribución de material educativo. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN culminan procesos de contratación de los SBP | 1 | 6 | 2 | [7 empty] | 6 | 3 | 18 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R1.P1.2.6 | Acompañamiento en el seguimiento del proceso de distribución del material educativo y verificación del registro oportuno de entradas y salidas (Neas y PECOSAS) del material educativo. | R1.P1.2.6. Acompañamiento en el seguimiento del proceso de distribución del material educativo y verificación del registro oportuno de entradas y salidas (Neas y PECOSAS) del material educativo. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN relacionados a los SBP realiza oportunamente la distribución del material educativo | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 20 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R1.P1.2.7 | Acompañamiento a los GSNs en el proceso del seguimiento de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. | R1.P1.2.7. Acompañamiento a los GSNs en el proceso del seguimiento de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | Los GSNs se encuentran alertados sobre los avances en la ejecución presupuestaria. |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R1.P1.2.8 | Acompañamiento a los responsables designados en la elaboración del Plan de trabajo para la implementación de mejora de los almacenes relacionados a los SBP. | R1.P1.2.8. Acompañamiento a los responsables designados en la elaboración del Plan de trabajo para la implementación de mejora de los almacenes relacionados a los SBP. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | UEs de sector de Educación y/o Salud cuentan con plan de trabajo elaborado para la mejora de los almacenes a los SBP |  | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 |  |  | 11 | 42 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R1.P1.2.9 | Acompañamiento a los responsables designados en el proceso de implementación del Plan de trabajo de mejora de los almacenes relacionados a los SBP. | R1.P1.2.9. Acompañamiento a los responsables designados en el proceso de implementación del Plan de trabajo de mejora de los almacenes relacionados a los SBP. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | UEs de sector de Educación y/o Salud implemnetan mejoras en los almacenes. | 3 | 7 | 1 | 6 |  | 1 | 5 | 2 | 3 |  | 2 |  | 30 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.3 | P1.3. Reuniones de retroalimentación | A nivel GSN |  | R1.P1.3.1 | Reuniones de retroalimentación del avance y resultado de la distribución de vacunas y material educativo con los GSN. | R1.P1.3.1. Reuniones de retroalimentación del avance y resultado de la distribución de vacunas y material educativo con los GSN. | Número de reuniones | Reunión | Ficha de Seguimiento | UEs - Sector Educación y Salud, informado y alertado de los avances y resultados de la distribución de vacunas y material educativo. |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.1 | P2.1. Cursos | A nivel GSN |  | R1.P2.1.1 | Curso (Programa Especial) en temas relacionados con la cadena de abastecimiento. | R1.P2.1.1. Curso (Programa Especial) en temas relacionados con la cadena de abastecimiento. | Número de cursos | Curso | Informe | Fortalecer conocimiento sobre metas de la cadena de abastecimiento. | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.3 | P2.3. Capacitación ad hoc | A nivel GSN |  | R1.P2.3.1 | Capacitación ad hoc para la programación de bienes y servicios de los SBP | R1.P2.3.1. Capacitación ad hoc para la programación de bienes y servicios de los SBP | Número de capacitaciones | Capacitación | Informe y Actas | Personal técnico involucrado en la programación de CMN se encuentran capacitados en el GSN. |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.3 | P2.3. Capacitación ad hoc | A nivel GSN |  | R1.P2.3.2 | Capacitación ad hoc o Curso de capacidades en la fases de contratación de bienes y servicios vinculados con los SBP | R1.P2.3.2. Capacitación ad hoc o Curso de capacidades en la fases de contratación de bienes y servicios vinculados con los SBP | Número de capacitaciones | Curso y/o capacitación | Informe y Actas | Personal del OEC del GSN, se encuentran capacitados. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.3 | P2.3. Capacitación ad hoc | A nivel GSN |  | R1.P2.3.3 | Capacitación ad hoc en Gestión de Almacenes de los SBP | R1.P2.3.3. Capacitación ad hoc en Gestión de Almacenes de los SBP | Número de capacitaciones | Capacitación | Informe y Actas | Personal técnico involucrado en la gestión de almacenes encuentren capacitados en el GSN | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.5 | P2.5. Charla | A nivel GSN |  | R1.P2.5.1 | Charla para la elaboración del PAC 2023, PMBSyO 2024-2026, adecuada elaboración de las solicitudes de pedido, elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia para bienes y servicios y almacenes de los SBP | R1.P2.5.1. Charla para la elaboración del PAC 2023, PMBSyO 2024-2026, adecuada elaboración de las solicitudes de pedido, elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia para bienes y servicios y almacenes de los SBP | Número de charlas | Charla | Ficha de Seguimiento | Personal de los GSN, responsable de realizar pedidos se encuentra capacitado (Charla virtual). | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |  | 1 | 2 | 3 |  | 24 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P3 | P3. Instrumentos de mejora de la gestión | P3.1 |  | A nivel GSN |  | R1.P3.1.1 | Propuesta de protocolo en base a la normatividad de los entes rectores para mejorar la gestión del abastecimiento | R1.P3.1.1. Propuesta de protocolo en base a la normatividad de los entes rectores para mejorar la gestión del abastecimiento | Número de propuestas | Propuesta | Informe | GSN utiliza TI en su gestion del abastecimiento |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P3 | P3. Instrumentos de mejora de la gestión | P3.1 |  | A nivel GSN |  | R1.P3.1.2 | Acompañamiento en la actualización de instrumentos de gestión de la cadena de abastecimiento publico de los SBP | R1.P3.1.2. Acompañamiento en la actualización de instrumentos de gestión de la cadena de abastecimiento publico de los SBP | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSNs optimiza sus procesos de gestión. |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P4 | P4. Tecnologia de la Informacion / Instrumentos de innovación | P4.1 | P4.1. Estrategia para la eficiencia de procesos | A nivel GSN |  | R1.P4.1.1 | Implementacion de TI en la gestion del Abastecimiento | R1.P4.1.1. Implementacion de TI en la gestion del Abastecimiento | Número de propuesta | Propuesta | Informe | GSN utiliza TI en su gestion del abastecimiento |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.2 | P5.2. Documentos de buenas prácticas y lecciones aprendidas | A nivel GSN |  | R1.P5.2.1 | Documento de buenas prácticas | R1.P5.2.1. Documento de buenas prácticas | Numero de documentos | Documento | Publicacion | Difusión de buenas prácticas implementadas en los GSN |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.3 | P5.3. Documentos de política | A nivel GSN |  | R1.P5.3.1 | Documento de politica | R1.P5.3.1. Documento de politica | Numero de documentos | Documento | Presentación | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P6 | P6. |  |  | A nivel Nacional | MEF- Dirección General de Abastecimiento-DGA | R1.P6.1.1 | Reuniones de coordinaciones respecto a las nuevas normas, Asistencia técnica a los GSN, comentarios y aportaciones al Sistema Nacional de Abastecimiento y/o herramientas informáticas. | R1.P6.1.1. Reuniones de coordinaciones respecto a las nuevas normas, Asistencia técnica a los GSN, comentarios y aportaciones al Sistema Nacional de Abastecimiento y/o herramientas informáticas. | Número de reuniones | Reunión | Acta de reunión | Programa apoya a los GSN, presenta comentarios y aportaciones a la DGA. |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P6 | P6. |  |  | A nivel Nacional | Ministerio de Educación - MINEDU | R1.P6.2.1 | Reuniones de coordinación y apoyo para absolver consultas relacionadas a la programación y distribución oportuna del material educativo, y; distribución de bienes patrimoniales a las IIEE de los GSN. | R1.P6.2.1. Reuniones de coordinación y apoyo para absolver consultas relacionadas a la programación y distribución oportuna del material educativo, y; distribución de bienes patrimoniales a las IIEE de los GSN. | Número de reuniones | Reunión | Acta de reunión | MINEDU absuelva las consultas oportunamente de los GSN |  | 6 | 1 | [9 empty] | 7 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P6 | P6. |  |  | A nivel Nacional | Ministerio de Salud - MINSA | R1.P6.3.1 | Reuniones de coordinación con MINSA para absolver consultas relacionadas a la programación y distribución oportuna de las vacunas y sulfato ferroso a los GSN | R1.P6.3.1. Reuniones de coordinación con MINSA para absolver consultas relacionadas a la programación y distribución oportuna de las vacunas y sulfato ferroso a los GSN | Número de reuniones | Reunión | Acta de reunión | CENARES absuelva las consultas oportunamente |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | [12 empty] | 0
R1 | R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P6 | P6. |  |  | A nivel Nacional | Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN | R1.P6.4.1 | Reuniones de trabajo para promover la articulación de la planificación operativa y la programación de la demanda de bienes y servicios relacionados con los servicios básicos priorizados y fortalecimiento de capacidades a los GSN. Coordinación de atención de consultas de los GSN. | R1.P6.4.1. Reuniones de trabajo para promover la articulación de la planificación operativa y la programación de la demanda de bienes y servicios relacionados con los servicios básicos priorizados y fortalecimiento de capacidades a los GSN. Coordinación de atención de consultas de los GSN. | Número de reuniones | Reunión | Acta de reunión | Ceplan fortalece el proceso de articulación de la planificación con la programación de bienes y servicios. |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R2.P1.2.2 | Acompañamiento de los proyectos de inversión, gestionado desde el gobierno nacional de interés regional. | R2.P1.2.2. Acompañamiento de los proyectos de inversión, gestionado desde el gobierno nacional de interés regional. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN en capacidad de hacer seguimiento a proyectos de su interés | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 3 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R2.P1.2.3 | Acompañamiento en la fase de Programación Multianual de Inversiones, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | R2.P1.2.3. Acompañamiento en la fase de Programación Multianual de Inversiones, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN realizan una adecuada Programación Multianual de Inversiones |  |  | 11 | [9 empty] | 11 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R2.P1.2.4 | Acompañamiento en la consistencia del PMI 2025 con el PIA 2026 del GSN. | R2.P1.2.4. Acompañamiento en la consistencia del PMI 2025 con el PIA 2026 del GSN. | Número de acompañamientos | GSN | Ficha de Seguimiento | GSN realizan su programación multianual de acuerdo a la normatividad vigente | [9 empty] | 11 |  |  | 11 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R2.P1.2.5 | Acompañamiento en la fase de Formulación y Evaluación de Inversiones, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | R2.P1.2.5. Acompañamiento en la fase de Formulación y Evaluación de Inversiones, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN formulan y aprueban sus proyectos de acuerdo a la normatividad vigente | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 3 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R2.P1.2.6 | Acompañamiento en la fase de Ejecución de Inversiones, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | R2.P1.2.6. Acompañamiento en la fase de Ejecución de Inversiones, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | Número de acompañamientos | GSN | Ficha de Seguimiento | GSN ejecutan sus inversiones con la oportunidad y calidad requerida |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 44 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R2.P1.2.7 | Acompañamiento para la verificación de avance físico de la ejecución de inversiones de la cartera priorizada con el GSN. | R2.P1.2.7. Acompañamiento para la verificación de avance físico de la ejecución de inversiones de la cartera priorizada con el GSN. | Número de acompañamientos | Visita | Ficha de Seguimiento | Se verifica el avance de las obras de las carteras priorizadas con los GSN según la programación | [5 empty] | 41 | [5 empty] | 41 | 82 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R2.P1.2.8 | Acompañamiento para la verificación del funcionamiento de las inversiones concluidas de la cartera priorizada con el GSN | R2.P1.2.8. Acompañamiento para la verificación del funcionamiento de las inversiones concluidas de la cartera priorizada con el GSN | Número de acompañamientos | Visita | Ficha de Seguimiento | Obras concluidas son entregadas a los operadores del servicio | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 6 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.3 | P1.3. Reuniones de retroalimentación | A nivel GSN |  | R2.P1.3.1 | Reuniones retroalimentación para el seguimiento de la Ejecución de la cartera de inversiones que maneja el GSN, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | R2.P1.3.1. Reuniones retroalimentación para el seguimiento de la Ejecución de la cartera de inversiones que maneja el GSN, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | Número de reuniones de retroalimentación | Reunión | Ficha de Seguimiento | GSN fortalecen su gestión de ejecución de inversiones |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 44 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.1 | P2.1. Cursos | A nivel GSN |  | R2.P2.1.1 | Curso relacionados a la gestión de inversiones (incluye presencial en regiones) | R2.P2.1.1. Curso relacionados a la gestión de inversiones (incluye presencial en regiones) | Número de cursos | Curso | Informe y Actas | Personal de los GSN son capacitados | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.2 | P2.2. Diplomado | A nivel GSN |  | R2.P2.2.1 | Diplomado en Formulación y Gestión de Inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. | R2.P2.2.1. Diplomado en Formulación y Gestión de Inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. | Número de Diplomados | Diplomado | Informe y Actas | Personal de los GSN son capacitados | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.5 | P2.5. Charla | A nivel GSN |  | R2.P2.5.1 | Charlas sobre normatividad sectorial, y/o diversos items vinvulados a la gestion de inversiones. | R2.P2.5.1. Charlas sobre normatividad sectorial, y/o diversos items vinvulados a la gestion de inversiones. | Número de Charlas | Charla | Informe y Actas | Los GSN mejoran sus procesos de gestión de inversiones | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 18 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P3 | P3. Instrumentos de mejora de la gestión | P3.4 | P3.4. Propuesta de modificación técnico-administrativa a nivel institucional | A nivel GSN |  | R2.P3.4.1 | Acompañamiento en desarrollo de instrumentos de gestión relacionadas con las inversiones | R2.P3.4.1. Acompañamiento en desarrollo de instrumentos de gestión relacionadas con las inversiones | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P3 | P3. Instrumentos de mejora de la gestión | P3.5 | P3.5. Propuesta de modificación técnico-administrativa a nivel sectorial | A nivel GSN |  | R2.P3.5.1 | Propuesta de reforma técnico administrativa a nivel sectoria | R2.P3.5.1 . Propuesta de reforma técnico administrativa a nivel sectoria | Número de propuestas | Propuesta | Informe | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [11 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P4 | P4. Tecnologia de la Informacion / Instrumentos de innovación | P4.1 | P4.1. Estrategia para la eficiencia de procesos | A nivel GSN |  | R2.P4.1.1 | Propuesta de Eficiencia de procesos | R2.P4.1.1. Propuesta de Eficiencia de procesos | Número de propuestas | Propuesta | Informe | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [11 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P4 | P4. Tecnologia de la Informacion / Instrumentos de innovación | P4.2 | P4.2. Intervención costo-efectivaaa | A nivel GSN |  | R2.P4.2.1 | Propuesta de Intervención costo-efectiva | R2.P4.2.1. Propuesta de Intervención costo-efectiva | Número de propuestas | Propuesta | Informe | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [11 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.2 | P5.2. Documentos de buenas prácticas y lecciones aprendidas | A nivel GSN |  | R2.P5.2.1 | Documentos de buenas prácticas | R2.P5.2.1. Documentos de buenas prácticas | Número de documentos | Documento | Documento | Difusión de buenas prácticas implementadas en los GSN | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.3 | P5.3. Documentos de política | A nivel GSN |  | R2.P5.3.1 | Documento de politica | R2.P5.3.1. Documento de politica | Número de documentos | Documento | Documento/Presentación | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P6 | P6. |  |  | A nivel nacional | MEF - Dirección General de Programación Multianual de Inversiones - DGPMI | R2.P6.1.1 | Reuniones de coordinación y compartir información relevante que permita optimizar la ejecución de las inversiones de los GSN. | R2.P6.1.1. Reuniones de coordinación y compartir información relevante que permita optimizar la ejecución de las inversiones de los GSN. | Número de reuniones | Reunión | Acta de reunión | Se logran sinergias en el trabajo de asistencia técnica a los GSN |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 | 13 | [12 empty] | 0
R2 | R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | P6 | P6. |  |  | A nivel nacional | MEF - Dirección General de Programación Multianual de Inversiones - DGPMI | R2.P6.1.2 | Reuniones de coordinación respecto a modificaciones normativas y disposiciones en relación a la ejecución de inversiones de servicios priorizados y la reactivación de obras públicas. | R2.P6.1.2. Reuniones de coordinación respecto a modificaciones normativas y disposiciones en relación a la ejecución de inversiones de servicios priorizados y la reactivación de obras públicas. | Número de reuniones | Reunión | Acta de reunión | Conocimiento actualizado de las políticas que maneja el sector nacional en materia de inversiones | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R3.P1.2.1 | Acompañamiento para la revisión y evaluación de procesos internos de registro, fiscalización y cobranza tributaria municipal | R3.P1.2.1. Acompañamiento para la revisión y evaluación de procesos internos de registro, fiscalización y cobranza tributaria municipal | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | MPs con procesos internos identificados. |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 | 21 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R3.P1.2.2 | Acompañamiento en los procesos y/o actividades que promuevan la ampliación de la base tributaria predial. | R3.P1.2.2. Acompañamiento en los procesos y/o actividades que promuevan la ampliación de la base tributaria predial. | Número de acompañamientos | MPs | Ficha de Seguimiento | MPs con un proceso y/o actividad promovida para ampliar base tributaria predial | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R3.P1.2.3 | Acompañamiento en programas y actividades promovidas por el MEF, dirigidas a mejorar la recaudación tributaria, implementación y capacitación de uso del nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) y el Programa de Apoyo Presupuestario. | R3.P1.2.3. Acompañamiento en programas y actividades promovidas por el MEF, dirigidas a mejorar la recaudación tributaria, implementación y capacitación de uso del nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) y el Programa de Apoyo Presupuestario. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | MPs con programas / actividades promovidas por el MEF para mejora de recaudación y con personal con conocimiento y capacitación sobre nuevo SRTM. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R3.P1.2.5 | Acompañamiento en la evaluación y propuestas de mejora de los sistemas informáticos de la administración tributaria, así como su vinculación con el catastro. | R3.P1.2.5. Acompañamiento en la evaluación y propuestas de mejora de los sistemas informáticos de la administración tributaria, así como su vinculación con el catastro. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | MPs cuentan con sistemas informáticos tributarios con mayores y/o mejores opciones (una evaluación anual) | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R3.P1.2.6 | Acompañamiento orientado a la implementación de un proceso oportuno de emisión predial anual | R3.P1.2.6. Acompañamiento orientado a la implementación de un proceso oportuno de emisión predial anual | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | MPs gestionan para implementar una emisión oportuna de tributos (1 anual) | [11 empty] | 6 | 6 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R3.P1.2.7 | Acompañamiento en el proceso de cumplimiento del Programa de Incentivos de Mejora de la Gestión Municipal. | R3.P1.2.7. Acompañamiento en el proceso de cumplimiento del Programa de Incentivos de Mejora de la Gestión Municipal. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | MPs Cumplimiento metas del Programa de Incentivos |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 16 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.3 | P2.3. Capacitación ad hoc | A nivel GSN |  | R3.P2.3.1 | Capacitaciones ad hoc al personal de la administración tributaria de los municipios, sobre diversos aspectos de la tributación municipal. | R3.P2.3.1. Capacitaciones ad hoc al personal de la administración tributaria de los municipios, sobre diversos aspectos de la tributación municipal. | Número de Capacitaciones ad hoc | Capacitación | Informe y Actas | Personal de la administración tributaria de los municipios con mayores conocimientos sobre normatividad de tributación municipal. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 6 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.3 | P2.3. Capacitación ad hoc | A nivel GSN |  | R3.P2.3.2 | Cursos y/o Diplomado al personal de la administración tributaria de las municipalidades, sobre diversos aspectos de la tributación municipal. | R3.P2.3.2. Cursos y/o Diplomado al personal de la administración tributaria de las municipalidades, sobre diversos aspectos de la tributación municipal. | Número de Cursos o Diplomados | Curso y/o Diplomado | Informe y Actas | Personal de la administración tributaria de los municipios con mayores conocimientos sobre normatividad de tributación municipal. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.5 | P2.5. Charla | A nivel GSN |  | R3.P2.5.1 | Charla al personal de la administración tributaria de Municipalidades, sobre diversos aspectos de la tributación municipal. | R3.P2.5.1. Charla al personal de la administración tributaria de Municipalidades, sobre diversos aspectos de la tributación municipal. | Número de Charlas | MPs | Informe y Actas | Municipalidades con mayores conocimientos sobre normatividad de tributación municipal. |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 22 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P3 | P3. Instrumentos de mejora de la gestión | P3.3 |  | A nivel GSN |  | R3.P3.3.1 | Propuesta de reforma técnico-administrativa que promuevan actualizaciones y mejoras de la normatividad Tributaria Municipal | R3.P3.3.1. Propuesta de reforma técnico-administrativa que promuevan actualizaciones y mejoras de la normatividad Tributaria Municipal | Número de propuestas elaborada | Propuesta | Informe | MPs promueven mejoras en la normatividad tributaria. | [9 empty] | 2 |  |  | 2 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P4 | P4. Tecnologia de la Informacion / Instrumentos de innovación | P4.2 | P4.2. Intervención costo-efectivaaa | A nivel GSN |  | R3.P4.2.1 | Propuestas costo-efectiva para la implementación de programas de fiscalización tributaria, que se sustenten en los ingresos obtenidos de la propia fiscalización | R3.P4.2.1. Propuestas costo-efectiva para la implementación de programas de fiscalización tributaria, que se sustenten en los ingresos obtenidos de la propia fiscalización | Número de Propuestas | Propuesta | Documento | Propuestas de incremento en emisión tributaria por fiscalización. | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P4 | P4. Tecnologia de la Informacion / Instrumentos de innovación | P4.2 | P4.2. Intervención costo-efectivaaa | A nivel GSN |  | R3.P4.2.2 | Propuestas costo-efectiva para la implementación de estrategias dirigidas al incremento de la recaudación predial | R3.P4.2.2. Propuestas costo-efectiva para la implementación de estrategias dirigidas al incremento de la recaudación predial | Número de Propuestas | Propuesta | Documento | Propuestas de acciones para promover incremento de recaudación predial | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.2 | P5.2. Documentos de buenas prácticas y lecciones aprendidas | A nivel GSN |  | R3.P5.2.1 | Documentos de buenas prácticas | R3.P5.2.1. Documentos de buenas prácticas | Número de documentos | Documento | Documento | Difusión de buenas prácticas implementadas en los GSN | [11 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.3 | P5.3. Documentos de política | A nivel GSN |  | R3.P5.3.1 | Documento de politica | R3.P5.3.1. Documento de politica | Número de documentos | Documento | Documento/Presentación | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P6 | P6. |  |  | A nivel Nacional | MEF - Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal | R3.P6.1.1 | Reunión de coordinación con la Dirección de Política y Descentralización Fiscal respecto a la asistencia técnica de la implementación y capacitación de uso del nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM), la vinculación con el catastro y de programas y/o actividades dirigidas a mejorar la recaudación tributaria de los GL. | R3.P6.1.1. Reunión de coordinación con la Dirección de Política y Descentralización Fiscal respecto a la asistencia técnica de la implementación y capacitación de uso del nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM), la vinculación con el catastro y de programas y/o actividades dirigidas a mejorar la recaudación tributaria de los GL. | Número de reuniones | Reunión | Acta de reunión | Fortalecer conocimiento para asistencia técnica y retroalimentación. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | [12 empty] | 0
R3 | R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | P6 | P6. |  |  | A nivel Nacional | MEF - Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos | R3.P6.1.2 | Reunión de coordinación con la Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas vinculado al desarrollo del Programa de Apoyo Presupuestario (PAP) impulsado por SECO, para promover actividades que permitan potenciar los resultados esperados de la intervención | R3.P6.1.2. Reunión de coordinación con la Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas vinculado al desarrollo del Programa de Apoyo Presupuestario (PAP) impulsado por SECO, para promover actividades que permitan potenciar los resultados esperados de la intervención | Número de reuniones | Reunión | Acta de reunión | Fortalecer conocimiento para asistencia técnica y retroalimentación. |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.1 | P1.1. Taller | A nivel GSN |  | R4.P1.1.1 | Talleres de gestión de riesgos o reflexión ética dirigidos a los equipos técnicos de los GN y GSN que brindan SPP | R4.P1.1.1. Talleres de gestión de riesgos o reflexión ética dirigidos a los equipos técnicos de los GN y GSN que brindan SPP | Número de talleres | Taller | Informe | GN y GSN elaboran o actualizan la gestión de riesgos del plan de control interno |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | 10 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R4.P1.2.1 | Acompañamiento al equipo coordinador de los GR y MP en la elaboración y seguimiento de los planes de control interno de SPP, e implementación del modelo de integridad en el marco del Programa GFP Subnacional | R4.P1.2.1. Acompañamiento al equipo coordinador de los GR y MP en la elaboración y seguimiento de los planes de control interno de SPP, e implementación del modelo de integridad en el marco del Programa GFP Subnacional | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de seguimiento | GSN elabora, actualiza y efectúa seguimiento a plan de control interno para SPP |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | R4.P1.2.2 | Acompañamiento al órgano rector en integridad y entidades del GN priorizadas en la implementación del modelo de integridad | R4.P1.2.2. Acompañamiento al órgano rector en integridad y entidades del GN priorizadas en la implementación del modelo de integridad | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | El órgano rector en integridad y entidades priorizadas del GN fortalecen el modelo de integridad |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 5 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.1 | P2.1. Cursos | A nivel GSN |  | R4.P2.1.1 | Curso virtual a los GSN en control interno y/o gestión de riesgos, para optimizar la provisión de SPP | R4.P2.1.1. Curso virtual a los GSN en control interno y/o gestión de riesgos, para optimizar la provisión de SPP | Número de cursos virtuales | Curso | Informe | UE de GSN que entregan SPP conocen y aplican la gestión de riesgos |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.3 | P2.3. Capacitación ad hoc | A nivel GSN |  | R4.P2.3.1 | Capacitación ad-hoc a los GSN sobre gestión de riesgos, orientada a la provisión de SPP | R4.P2.3.1. Capacitación ad-hoc a los GSN sobre gestión de riesgos, orientada a la provisión de SPP | Número de capacitaciones ad hoc | Capacitación | Informe | UE de GSN que entregan SPP conocen la gestión de riesgos |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 6 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.5 | P2.5. Charla | A nivel GSN |  | R4.P2.5.1 | Charlas informativas y charlas de sensibilización en materia de control interno o integridad pública, dirigidas a funcionarios y servidores de los GSN que participan en la provisión de los SPP | R4.P2.5.1. Charlas informativas y charlas de sensibilización en materia de control interno o integridad pública, dirigidas a funcionarios y servidores de los GSN que participan en la provisión de los SPP | Número de charlas | Charla | Informe | GSN conocen la importancia del control interno. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 10 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.5 | P2.5. Charla | A nivel GSN |  | R4.P2.5.2 | Charlas de sensibilización para la reflexión ética en la toma de decisiones y la internalización de valores, dirigidos a servidores en Unidades Orgánicas a cargo de coordinar, ejecutar y controlar los procesos de contratación pública en los GR y MP que brindan SPP | R4.P2.5.2. Charlas de sensibilización para la reflexión ética en la toma de decisiones y la internalización de valores, dirigidos a servidores en Unidades Orgánicas a cargo de coordinar, ejecutar y controlar los procesos de contratación pública en los GR y MP que brindan SPP | Número de charlas | Charla | Informe | GSN que brindan SPP reconocen la importancia de los valores en la toma de decisiones |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 10 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.5 | P2.5. Charla | A nivel GSN |  | R4.P2.5.3 | Charlas en materia de control interno, modelo de integridad, gestión de riesgos, ética y temas relacionados dirigidas a funcionarios y servidores de los GN | R4.P2.5.3. Charlas en materia de control interno, modelo de integridad, gestión de riesgos, ética y temas relacionados dirigidas a funcionarios y servidores de los GN | Número de charlas | Charla | Informe | Los GN reconocen la importancia de los valores, integridad y temas relacionados en la toma de decisiones |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 3 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P3 | P3. Instrumentos de mejora de la gestión | P3.4 | P3.4. Propuesta de modificación técnico-administrativa a nivel institucional | A nivel GSN |  | R4.P3.4.1 | Propuesta de directiva/protocolo/lineamientos sobre control interno o modelo de integridad a nivel de GSN | R4.P3.4.1. Propuesta de directiva/protocolo/lineamientos sobre control interno o modelo de integridad a nivel de GSN | Número de propuestas | Propuesta | Informe | GSNs tienen una gestión mas ordenada y transparente | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P3 | P3. Instrumentos de mejora de la gestión | P3.5 | P3.5. Propuesta de modificación técnico-administrativa a nivel sectorial | A nivel GSN |  | R4.P3.5.1 | Propuesta de reforma tecnico administrativa sobre control interno o modelo de integridad a nivel de sector (CGR o SIP) | R4.P3.5.1. Propuesta de reforma tecnico administrativa sobre control interno o modelo de integridad a nivel de sector (CGR o SIP) | Número de propuestas | Propuesta | Informe | GSNs tienen una gestión mas ordenada y transparente | [10 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P4 | P4. Tecnologia de la Informacion / Instrumentos de innovación | P4.1 | P4.1. Estrategia para la eficiencia de procesos | A nivel GSN |  | R4.P4.1.1 | Propuesta de eficiencia de procesos en control interno o modelo de integridad | R4.P4.1.1. Propuesta de eficiencia de procesos en control interno o modelo de integridad | Número de propuestas | Propuesta | Informe | [12 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.1 | P5.1. Documentos de trabajo | A nivel GSN |  | R4.P5.1.1 | Documentos de trabajo en control interno / modelo de integridad pública | R4.P5.1.1. Documentos de trabajo en control interno / modelo de integridad pública | Número de publicaciones | Documento | Documento | Difusión de artículos académicos especializados sobre control interno o modelo de integridad | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.2 | P5.2. Documentos de buenas prácticas y lecciones aprendidas | A nivel GSN |  | R4.P5.2.1 | Publicaciones sobre cultura de prevención a través del SCI y el modelo de integridad pública | R4.P5.2.1. Publicaciones sobre cultura de prevención a través del SCI y el modelo de integridad pública | Número de publicaciones | Documento | Documento | Documentar y difundir oportunidades para la mejora en la implementación del SCI y modelo de integridad | [10 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.3 | P5.3. Documentos de política | A nivel GSN |  | R4.P5.3.1 | Documento de politica sobre SCI y modelo de integridad pública | R4.P5.3.1. Documento de politica sobre SCI y modelo de integridad pública | Número de documentos | Documento | Documento/Presentación | GSNs tienen una gestión mas ordenada y transparente | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P6 | P6. |  |  | A nivel Nacional | Contraloría General de la República | R4.P6.1.1 | Reuniones de trabajo sobre aspectos metodológicos para la gestión de riesgos y potenciar los talleres de gestión de riesgos, las capacitaciones ad-hoc y el curso virtual previsto | R4.P6.1.1. Reuniones de trabajo sobre aspectos metodológicos para la gestión de riesgos y potenciar los talleres de gestión de riesgos, las capacitaciones ad-hoc y el curso virtual previsto | Número de reuniones | Reunión | Acta de reunión | Identificar oportunidades, potenciar el valor del curso virtual en gestión de riesgos para los SPP |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | 0
R4 | R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | P6 | P6. |  |  | A nivel Nacional | Secretaría de Integridad Pública | R4.P6.2.1 | Reuniones de trabajo sobre productos para promover una cultura de integridad y aspectos metodológicos para la gestión de riesgos, así como potenciar las capacitaciones ad-hoc y el curso virtual previsto | R4.P6.2.1. Reuniones de trabajo sobre productos para promover una cultura de integridad y aspectos metodológicos para la gestión de riesgos, así como potenciar las capacitaciones ad-hoc y el curso virtual previsto | Número de reuniones | Reunión | Acta de reunión | Identificar oportunidades, potenciar el valor del curso virtual en gestión de riesgos para los SPP |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 4 | [12 empty] | 0
R5 | R5. La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN / fiscalías / juzgados |  | R5.P1.2.1 | Asistencia técnica para la formulación de demandas, medidas cautelares y formulación de estrategias legales en casos emblemáticos de recuperación de activos ilícitos | R5.P1.2.1. Asistencia técnica para la formulación de demandas, medidas cautelares y formulación de estrategias legales en casos emblemáticos de recuperación de activos ilícitos | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Informe o documento jurídico | Documentos jurídicos presentados | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 29 | [12 empty] | 0
R5 | R5. La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.3 | P1.3. Reuniones de retroalimentación | A nivel GSN / fiscalías / juzgados |  | R5.P1.3.1 | Reuniones de retroalimentación para hacer seguimiento de la eficacia de la estrategía legal durante los procesos para la recuperación de activos ilícitos | R5.P1.3.1. Reuniones de retroalimentación para hacer seguimiento de la eficacia de la estrategía legal durante los procesos para la recuperación de activos ilícitos | Número de reuniones | Reunión | Reporte | Estrategias legales incorporadas a los procesos orientados a la recuperación de activos ilícitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | [12 empty] | 0
R5 | R5. La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.2 |  | A nivel GSN / fiscalías / juzgados |  | R5.P2.2 .1 | Diplomado especializado en recuperación de activos ilícitos | R5.P2.2 .1. Diplomado especializado en recuperación de activos ilícitos | Número de Diplomados | Diplomado | Informe | Operadores de justicia que participan en los procesos de recuperación de activos ilícitos capacitado | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 0
R5 | R5. La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.4 | P2.4. Programa de entrenamiento | A nivel GSN / fiscalías / juzgados |  | R5.P2.4.1 | Diseño de Programas de entrenamiento en temas especializados vinculados a la recuperación de activos ilícitos | R5.P2.4.1. Diseño de Programas de entrenamiento en temas especializados vinculados a la recuperación de activos ilícitos | Número de Programas de Entrenamiento diseñados | Programa | Informe | Identificar, diseñar y asignar contenido para la aplicación de las herramientas orientadas a la recuperación de activos ilícitos | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 0
R5 | R5. La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.4 | P2.4. Programa de entrenamiento | A nivel GSN / fiscalías / juzgados |  | R5.P2.4.2 | Ejecución de Programas de entrenamiento en temas especializados vinculados a la recuperación de activos ilícitos | R5.P2.4.2. Ejecución de Programas de entrenamiento en temas especializados vinculados a la recuperación de activos ilícitos | Número de Programas de Entrenamiento ejecutados | Programa | Informe | Operadores de justicia que participan en los procesos de recuperación de activos capacitado | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | [12 empty] | 0
R5 | R5. La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida | P4 | P4. Tecnologia de la Informacion / Instrumentos de innovación | P4.2 | P4.2. Intervención costo-efectivaaa | A nivel GSN / fiscalías / juzgados |  | R5.P4.2.1 | Herramientas tecnológicas para la mejora de los procesos de recuperación de activos ilícitos | R5.P4.2.1. Herramientas tecnológicas para la mejora de los procesos de recuperación de activos ilícitos | Número de herramientas | Herramienta | Informe | Operadores de justicia cuentan con herramientas tecnológicas para la mejora del proceso de recuperación de activos ilícitos | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | [12 empty] | 0
R5 | R5. La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.1 | P5.1. Documentos de trabajo | A nivel GSN / fiscalías / juzgados |  | R5.P5.1.1 | Revista especializada en recuperación de activos ilícitos | R5.P5.1.1. Revista especializada en recuperación de activos ilícitos | Número de revistas | Revista | Documento | Difusión de artículos académicos especializados | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 0
R5 | R5. La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.2 | P5.2. Documentos de buenas prácticas y lecciones aprendidas | A nivel GSN / fiscalías / juzgados |  | R5.P5.2.1 | Boletín de buenas prácticas y lecciones aprendidas para la recuperación de activos ilícitos | R5.P5.2.1. Boletín de buenas prácticas y lecciones aprendidas para la recuperación de activos ilícitos | Número de boletines | Boletín | Documento | Buenas prácticas en los procesos de recuperación de activos identificadas | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | [12 empty] | 0
R5 | R5. La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.2 | P5.2. Documentos de buenas prácticas y lecciones aprendidas | A nivel GSN / fiscalías / juzgados |  | R5.P5.2.2 | Estudios de casos de recuperación de activos ilícitos | R5.P5.2.2. Estudios de casos de recuperación de activos ilícitos | Número de estudios de caso | Informe | Documento | Estrategias legales identificadas para la obtención de resultados favorables relacionadas a la recuperación de activos ilícitos | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.1 | P1.1. Taller | A nivel GSN |  | CB.P1.1.1 | Taller para la elaboración de plan de acción con los GORE. | CB.P1.1.1. Taller para la elaboración de plan de acción con los GORE. | Número de Talleres | Taller | Reporte de Taller | GSN establece un plan de acción conjunto con el Programa |  | 3 | [10 empty] | 3 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | CB.P1.2.1 | Acompañamiento en la organización de las asambleas de comité de gestión | CB.P1.2.1. Acompañamiento en la organización de las asambleas de comité de gestión | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN organiza los comites de gestión de las ACR |  | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 9 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | CB.P1.2.2 | Acompañamiento en la elaboración y monitoreo de estrategias y/o planes de Vigilancia y Control. | CB.P1.2.2. Acompañamiento en la elaboración y monitoreo de estrategias y/o planes de Vigilancia y Control. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN actualizan sus estrategias y/o planes de vigilancia y control |  | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 6 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | CB.P1.2.3 | Acompañamiento en capacitaciones dirigidas a las comunidades en temáticas relacionadas a los servicios de vigilancia y control. | CB.P1.2.3. Acompañamiento en capacitaciones dirigidas a las comunidades en temáticas relacionadas a los servicios de vigilancia y control. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN capacitan a las comunidades en control y vigilancia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | CB.P1.2.4 | Acompañamiento en la elaboración de reportes de monitoreo remoto. | CB.P1.2.4. Acompañamiento en la elaboración de reportes de monitoreo remoto. | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN elaboran reportes de monitoreo remoto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.2 | P1.2. Acompañamiento | A nivel GSN |  | CB.P1.2.5 | Acompañamiento en capacitaciones dirigidas a las comunidades en el uso de mapas y herramientas de geolocalización | CB.P1.2.5. Acompañamiento en capacitaciones dirigidas a las comunidades en el uso de mapas y herramientas de geolocalización | Número de acompañamientos | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN capacitan a las comunidades en control y vigilancia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P1 | P1. Asistencia técnica | P1.3 | P1.3. Reuniones de retroalimentación | A nivel GSN |  | CB.P1.3.1 | Reuniones retroalimentación para el seguimiento de la ejecución | CB.P1.3.1. Reuniones retroalimentación para el seguimiento de la ejecución | Número de reuniones de retroalimentación | Reuniones | Ficha de Seguimiento | GSN monitorea el avance del plan |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 12 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.1 | P2.1. Cursos | A nivel GSN |  | CB.P2.1.1 | Curso relacionado al manejo en el uso de la herramienta SMART para el control y vigilancia | CB.P2.1.1. Curso relacionado al manejo en el uso de la herramienta SMART para el control y vigilancia | Número de cursos | Curso | Informe y Actas | Personal técnico involucrado en el control y vigilancia se capacita | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.1 | P2.1. Cursos | A nivel GSN |  | CB.P2.1.2 | Curso relacionado al uso de la infraestructura de información geoespacial y de las herramientas de monitoreo remoto adaptadas para ACR | CB.P2.1.2. Curso relacionado al uso de la infraestructura de información geoespacial y de las herramientas de monitoreo remoto adaptadas para ACR | Número de cursos | Curso | Informe y Actas | Personal técnico involucrado en el control y vigilancia se capacita | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.5 | P2.5. Charla | A nivel GSN |  | CB.P2.5.1 | Charlas sobre gestión participativa | CB.P2.5.1. Charlas sobre gestión participativa | Número de charlas | Charlas | Informe y Actas | Personal técnico involucrado en el control y vigilancia se capacita | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.5 | P2.5. Charla | A nivel GSN |  | CB.P2.5.2 | Charlas sobre vigilancia y control en ACR | CB.P2.5.2. Charlas sobre vigilancia y control en ACR | Número de charlas | Charlas | Informe y Actas | Personal técnico involucrado en el control y vigilancia se capacita | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P2 | P2. Fortalecimiento de capacidades | P2.5 | P2.5. Charla | A nivel GSN |  | CB.P2.5.3 | Charlas sobre monitoreo remoto | CB.P2.5.3. Charlas sobre monitoreo remoto | Número de charlas | Charlas | Informe y Actas | Personal técnico involucrado en el control y vigilancia se capacita |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P3 | P3. Instrumentos de mejora de la gestión | P3.1 |  | A nivel GSN |  | CB.P3.1.2 | Propuesta de protocolo para el monitoreo remoto en ACR y su zona de influencia | CB.P3.1.2. Propuesta de protocolo para el monitoreo remoto en ACR y su zona de influencia | Numero de propuestas | Propuesta | Informe | GSN fortalecen su institucionalidad en vigilancia y control | [10 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P3 | P3. Instrumentos de mejora de la gestión | P3.1 |  | A nivel GSN |  | CB.P3.1.3 | Propuesta de protocolo para el aprovechamiento sostenible de recursos | CB.P3.1.3. Propuesta de protocolo para el aprovechamiento sostenible de recursos | Numero de propuestas | Propuesta | Informe | GSN fortalecen su institucionalidad en aprovechamiento sostenible de recursos | [10 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P4 | P4. Tecnologia de la Informacion / Instrumentos de innovación | P4.1 | P4.1. Estrategia para la eficiencia de procesos | A nivel GSN |  | CB.P4.1.1 | Implementación de sistema de información geográfica para la generación de alertas en deforestación, incendios y cambio de cobertura en ACR | CB.P4.1.1. Implementación de sistema de información geográfica para la generación de alertas en deforestación, incendios y cambio de cobertura en ACR | Número de sistemas de informacion implementados | Sistemas | Informe | GSN implementan sistemas de información para la vigilancia y control | [11 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P5 | P5. Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P5.1 | P5.1. Documentos de trabajo | A nivel GSN |  | CB.P5.1.1 | Documento de trabajo sobre gobernanza de la conservación de la biodiversidad | CB.P5.1.1. Documento de trabajo sobre gobernanza de la conservación de la biodiversidad | Número de publicaciones | Documento | Publicacion | Difusión de artículos académicos especializados sobre conservación de la biodiversidad | [10 empty] | 1 |  | 1 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P6 | P6. |  |  | A nivel nacional | SERNANP | CB.P6.1 | Reunión de coordinacion con SERNANP para la definición y ejecución del plan de acción | CB.P6.1. Reunión de coordinacion con SERNANP para la definición y ejecución del plan de acción | Numero de reuniones | Reuniones | Informe | Fortalecer conocimiento para asistencia técnica y retroalimentación. | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 0
CB | CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P6 | P6. |  |  | A nivel nacional | ONG | CB.P6.2 | Reuniones de coordinación con ONG para articulación territorial | CB.P6.2. Reuniones de coordinación con ONG para articulación territorial | Numero de reuniones | Reuniones | Informe | Generar alianzas para la ejecución de las actividades planificadas |  | 3 | 3 | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 0

## results, prods y acts
Codigo | Resultado | Codigo | Producto | Codigo | Tipo de producto
D1 | Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente | D1.1 | Informes semestrales | P1.1 | Taller
R1 | Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | D1.2 | Planificación Operativa | P1.2 | Acompañamiento
R2 | Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes | D1.3 | Monitoreo y Evaluación | P1.3 | Reuniones de retroalimentación
R3 | Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes | D1.4 | Coordinación con socios, cooperantes y Programas de SECO | P2.1 | Cursos
R4 | El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen | D1.5 | Evaluación de los GSN | P2.2 | Diplomado
R5 | La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida | D1.6 | Gestión del Conocimiento y Sostenibilidad | P2.3 | Capacitación ad hoc
CB | Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático | P1 | Asistencia técnica | P2.4 | Programa de entrenamiento
|  | P2 | Fortalecimiento de capacidades | P2.5 | Charla
|  | P3 | Instrumentos de mejora de la gestión | P3.4 | Propuesta de modificación técnico-administrativa a nivel institucional
|  | P4 | Tecnologia de la Informacion / Instrumentos de innovación | P3.5 | Propuesta de modificación técnico-administrativa a nivel sectorial
|  | P5 | Instrumentos de Gestión del Conocimiento (Publicaciones) | P4.1 | Estrategia para la eficiencia de procesos
|  | P6 |  | P4.2 | Intervención costo-efectivaaa
|  |  |  | P5.1 | Documentos de trabajo
|  |  |  | P5.2 | Documentos de buenas prácticas y lecciones aprendidas
|  |  |  | P5.3 | Documentos de política

## Consultores
Consultor | Tipo | Usuario | Password | Tipo consultor | Área de Especialidad | Entidad | Resultado | Componente | Teléfono | Correo electrónico | Correo personal
Yois Avila | user | yois.avila | yois.avila4984 | Residente | Rentas | MPP | R3 | Gestión de las Finanzas Públicas | 940 530 377 | yois.avila@gfpsubnacional.pe
Nelson Baez | user | nelson.baez | nelson.baez2073 | Residente | Inversiones | GORE Cusco/MP Cusco | R2 | Gestión de las Finanzas Públicas | 980636629 | nelson.baez@gfpsubnacional.pe | nelsonbaezpacheco@hotmail.com
Aldo Bautista | user | aldo.bautista | aldo.bautista5368 | Itinerante | Integridad y Riesgos | Todo el ámbito del Programa | R4 | Integridad Pública | 954693246 | aldo.bautista@gfpsubnacional.pe
Carla Berrios | user | carla.berrios | carla.berrios6713 | Residente | Inversiones | GORE Apurímac/MP Abancay | R2 | Gestión de las Finanzas Públicas | 953911888 | carla.berrios@gfpsubnacional.pe | caberrios@gmail.com
Constante Castillo | user | constante.castillo | constante.castillo1331 | Residente | Inversiones | GORE La Libertad/MP de Trujillo | R2 | Gestión de las Finanzas Públicas | 949910756 | constante.castillo@gfpsubnacional.pe | castilloalva@gmail.com
Diana Castro | user | diana.castro | diana.castro5478 | Residente | Inversiones | GORE Piura | R2 | Gestión de las Finanzas Públicas | 965195777 | diana.castro@gfpsubnacional.pe | diancas_08@hotmail.com
Xiomara Carbajal | user | xcarbajal | xcarbajal8653 | Residente | Contrataciones | GORE Apurímac/MP Abancay | R1 | Gestión de las Finanzas Públicas | 989244539 | xcarbajal@gfpsubnacional.pe | xiomy_pezo@hotmail.com
Martín Cayo | user | martin.cayo | martin.cayo6025 | Residente | Contrataciones | GORE Cusco/MP Cusco | R1 | Gestión de las Finanzas Públicas |  | martin.cayo@gfpsubnacional.pe
Limberg Chero | user | lchero | lchero6776 | Itinerante | Coordinación institucional | Todo el ámbito del Programa | D1.4 | Coordinación Institucional |  | lchero@gfpsubnacional.pe
Delia Contreras | user | delia.contreras | delia.contreras4759 | Residente | Rentas | MPA, MPC | R3 | Gestión de las Finanzas Públicas |  | delia.contreras@gfpsubnacional.pe
Elva Cruz | user | elva.cruz | elva.cruz6246 | Residente | Inversiones | GORE San Martín/MP San Martin | R2 | Gestión de las Finanzas Públicas | 945047558 | elva.cruz@gfpsubnacional.pe | ecruz281@hotmail.com
Milagrito Diaz | user | milagrito.diaz | milagrito.diaz9265 | Residente | Contrataciones | GORE La Libertad/MP de Trujillo | R1 | Gestión de las Finanzas Públicas | 914819913 | milagrito.diaz@gfpsubnacional.pe | mdiaz2810@yahoo.es
Dalila Diaz | user | dalila.diaz | dalila.diaz1190 | Residente | Contrataciones | GORE San Martín/MP San Martin | R1 | Gestión de las Finanzas Públicas | 952689761 | dalila.diaz@gfpsubnacional.pe | diazurcia@gmail.com
Verónica Ferreyra | user | veronica.ferreyra | veronica.ferreyra3140 | Consultora | Recuperación de activos | Fiscalía y Poder Judicial | R5 | Recuperación de Activos |  | veronica.ferreyra@gfpsubnacional.pe
Luz Garrido | user | lgarrido | lgarrido6715 | Itinerante | Contrataciones | Todo el ámbito del Programa | R1 | Gestión de las Finanzas Públicas | 986723737 / 997025160 | lgarrido@gfpsubnacional.pe | lmgarridop@hotmail.com
Luis Liñán | user | luis.linan | luis.linan8464 | Itinerante | Rentas | Todo el ámbito del Programa | R3 | Gestión de las Finanzas Públicas | 922756652 | luis.linan@gfpsubnacional.pe | eduardo_lb_2004@hotmail.com
Michael Ludeña | user | luis.ludena | luis.ludena2617 | Residente | Rentas | MPSM | R3 | Gestión de las Finanzas Públicas | 949411116 | luis.ludena@gfpsubnacional.pe
Julio Morales | user | julio.morales | julio.morales2846 | Residente | Inversiones | GORE Lambayeque | R2 | Gestión de las Finanzas Públicas |  | julio.morales@gfpsubnacional.pe
Lisseth Galiano | user | lisseth.galiano | lisseth.galiano6607 | Itinerante | Integridad y Riesgos | Todo el ámbito del Programa | R4 | Integridad Pública |  | lisseth.galiano@gfpsubnacional.pe
Eduardo Padilla | user | rodolfo.padilla | rodolfo.padilla3100 | Itinerante | Inversiones | Todo el ámbito del Programa | R2 | Gestión de las Finanzas Públicas | 980449097 | rodolfo.padilla@gfpsubnacional.pe | eduardopadillac@hotmail.com
Jorge Rojas | user | jrojas | jrojas1529 | Residente | Contrataciones | GORE Lambayeque | R1 | Gestión de las Finanzas Públicas | 981800598 | jrojas@gfpsubnacional.pe | jorchst@gmail.com
Lady Seminario | user | lseminario | lseminario8059 | Residente | Contrataciones | GORE Piura | R1 | Gestión de las Finanzas Públicas | 986723762 / 975459691 | lseminario@gfpsubnacional.pe | semibeni@hotmail.com
Luis Yzquierdo | user | luis.yzquierdo | luis.yzquierdo1647 | Residente | Rentas | MPT | R3 | Gestión de las Finanzas Públicas |  | luis.yzquierdo@gfpsubnacional.pe
Gustavo Martin (D1) | user | gustavo.martin.d1 | gustavo.martin.d14532 | Itinerante | Conservación de Biodiversidad | Todo el ámbito del Programa | D1 | Gestión de las Finanzas Públicas |  | gustavo.martin@gfpsubnacional.pe
Gustavo Martin (CB) | user | gustavo.martin.cb | gustavo.martin.cb6038 | Itinerante | Conservación de Biodiversidad | Todo el ámbito del Programa | CB | Gestión de las Finanzas Públicas |  | gustavo.martin@gfpsubnacional.pe
Jorge Manrique | user | jorge.manrique | jorge.manrique8724 | Itinerante | Conservación de Biodiversidad | Todo el ámbito del Programa | CB | Gestión de las Finanzas Públicas |  | jorge.manrique@gfpsubnacional.pe
Eduardo Morales | user | eduardo.morales | eduardo.morales6128 | Residente | Conservación de Biodiversidad | GORE Loreto | CB | Gestión de las Finanzas Públicas |  | eduardo.morales@gfpsubnacional.pe
Felipe Lopez | user | felipe.lopez | felipe.lopez2025 | Residente | Conservación de Biodiversidad | GORE Loreto | CB | Gestión de las Finanzas Públicas |  | felipe.lopez@gfpsubnacional.pe
Mariana León | user | mariana.leon | mariana.leon5123 | Residente | Conservación de Biodiversidad | GORE San Martín | CB | Gestión de las Finanzas Públicas |  | mariana.leon@gfpsubnacional.pe
Estrella Medina | user | estrella.medina | estrella.medina2277 | Residente | Conservación de Biodiversidad | GORE San Martín | CB | Gestión de las Finanzas Públicas |  | estrella.medina@gfpsubnacional.pe
Judith Hernández | user | judith.hernandez | judith.hernandez7103 | Residente | Conservación de Biodiversidad | GORE Cusco | CB | Gestión de las Finanzas Públicas |  | judith.hernandez@gfpsubnacional.pe
Luis Gallegos | user | luis.gallegos | luis.gallegos9041 | Residente | Conservación de Biodiversidad | GORE Cusco | CB | Gestión de las Finanzas Públicas |  | luis.gallegos@gfpsubnacional.pe
Jorge Rodas | user | jorge.rodas | jorge.rodas8451 | Itinerante | Publicaciones | Todo el ámbito del Programa | D1.6 | Gestión del Conocimiento |  | jorge.rodas@gfpsubnacional.pe
Admin | admin | admin | 1234
User | user | user | 1234

## varios
nombre | opcion1 | opcion2 | opcion3 | opcion4 | opcion5 | opcion6 | opcion7 | opcion8 | opcion9 | opcion10 | opcion11 | opcion12 | opcion13 | opcion14 | opcion15 | opcion16 | opcion17 | opcion18 | opcion19 | opcion20 | opcion21 | opcion22 | opcion23 | opcion24 | opcion25 | opcion26 | opcion27 | opcion28 | opcion29 | opcion30 | opcion31
etapa | Meta concluída | Meta en proceso
entidades | Ninguna | Todos los GL | Todos los GR | Todos los GSN | GRA | GRC | GRL | GRLL | GRLO | GRP | GRSM | MPA | MPC | MPM | MPT | MPP | MPSM | Fiscalía | Poder Judicial | Procuraduría General del Estado | Presidencia del Consejo de Ministros | Contraloría General de la República | Ministerio de Economía | Ministerio de Vivienda | Ministerio de Salud | Ministerio de Educación | ENAP | SERFOR | SERNANP | OSINFOR
masdeunconsultor | Sí. Declaro que este es el único registro de la meta. | No
sino | Sí | No
estado | Concluída | En proceso