## POA2025
Plan Operativo Anual 2026
Productos y Actividades |  | Indicador | Meta Ene - Dic | Unidad de medida | Medio de verificación | Logro Esperado | Planificación - Año 2026 | [11 empty] | Meta 2025
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
D1 | Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente
D1.1 | Informes semestrales
D1.1.1 | Envío a SECO | Número de informes | 2 | Informe | Correo de envío | Informes enviados en el tiempo esperado | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Feb; Planificación - Año 2026 Ago
D1.1.2 | Absolución de comentarios | Número de respuestas | 2 | Informe | Correo de envío | Informes enviados en el tiempo esperado | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Feb; Planificación - Año 2026 Ago
D1.2 | Planificación Operativa
D1.2.1 | Reuniones de trabajo con el equipo del Programa para el diseño y aprobación del POA | Número de planes | 1 | Plan | Correo de envío | Plan aprobado | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Dic
D1.3 | Monitoreo y Evaluación
D1.3.1 | Reuniones mensuales de seguimiento | Número de reuniones | 12 | Reuniones | Acta de reunión | Las áreas encuentran puntos de mejora para el desarrollo de estrategias para la consecución de sus objetivos. | [12 empty] | 12 | bar: Planificación - Año 2026 Ene to Planificación - Año 2026 Dic
D1.3.2 | Reuniones de identificación y gestión de riesgos | Número de reuniones | 2 | Reuniones | Acta de reunión | Se analizan posibles riesgos y, de requerirse, se establecen medidas para su mitigación | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Feb; Planificación - Año 2026 Ago
D1.4 | Coordinación con socios, cooperantes y Programas de SECO
D1.4.1 | Espacios de incidencia política | Número de reuniones | 2 | Reuniones | Acta de reunión | Se recogen retroalimentación del MEF | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Jun; Planificación - Año 2026 Dic
D1.4.2 | Reuniones del Comité de Piloteo con SECO y Basel Institute sede Suiza | Número de reuniones | 2 | Reuniones | Acta de reunión | Se recoge retroalimentación para la implementación del Programa | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Jul; Planificación - Año 2026 Oct
D1.4.3 | Difusión de Asistencias Técnicas R1,R2,R3,R4, R5 | Número de herramientas o eventos de difusión elaborados en el mes sobre Asistencias Técnicas realizadas. | 12 | Informe | Documento | Se difunden avances de resultados del Programa y se cumplen al 100% los resultados previstos por la Dirección (Buenos resultados en entrevistas con Autoridades, en ratificación de Planes de acción y en Interaacción con otros Programas de SECO) | [12 empty] | 12 | bar: Planificación - Año 2026 Ene to Planificación - Año 2026 Dic
D1.4.4 | Difusión de Capacitaciones/Fortalecimiento de Capacidades realizados por R1, R2,R3,R4,R5 | Número de herramientas o eventos de difusión elaboradas/ desarrolladas en el mes sobre Capacitaciones/ Fortalecimiento de Capacidades realizadas | 3 | Informe | Documento | Se difunden avances de resultados del Programa y se cumplen al 100% los resultados previstos por la Dirección (Buenos resultados en entrevistas con Autoridades, en ratificación de Planes de acción y en Interaacción con Programas de SECO) | [12 empty] | 3 | bar: Planificación - Año 2026 Abr; Planificación - Año 2026 Jul to Planificación - Año 2026 Ago
D1.4.5 | Difusión de Instrumentos de Mejora de la Gestión realizados por el Programa (R1,R2,R3,R4,R5) | Número de herramientas o eventos de difusión elaboradas/ desarrolladas en el mes sobre Capacitaciones/ Fortalecimiento de Capacidades realizadas | 1 | Informe | Documento | Se difunden avances de resultados del Programa y se cumplen al 100% los resultados previstos por la Dirección (Buenos resultados en entrevistas con Autoridades, en ratificación de Planes de acción y en Interaacción con otros Programas de SECO) | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Jul
D1.4.7 | Visitas técnicas a los GSN (GR y MP) | Número de visitas técnicas | 12 | Reunión | Reporte | Las autoridades de los GSN se preparan para el cierre de gestión 2023-2026 | [12 empty] | 12 | bar: Planificación - Año 2026 Ene to Planificación - Año 2026 Dic
D1.4.6 | Reuniones de coordinación con gerentes clave (Planeamiento y Presupuesto) de los GR | Número de reuniones de coordinación con autoridades de los GR | 6 | Reunión | Reporte | Se brinda acompañamiento técnico a las autoridades de los GSN en el proceso de transición hacia el nuevo periodo de gobierno, en el contexto de las elecciones generales 2026 | [12 empty] | 6 | bar: Planificación - Año 2026 Ene to Planificación - Año 2026 Jun
D1.4.8 | Reuniones estratégicas con candidatos a autoridades subnacionales | Número de reuniones de presentación y coordinacion con candidatos a autoridades de los GSN | 5 | Reunión | Reporte | Articulación temprana con candidatos a Gobernadores Regionales y Alcaldes Provinciales para asegurar continuidad técnica | [12 empty] | 5 | bar: Planificación - Año 2026 Ago to Planificación - Año 2026 Dic
D1.5 | Evaluación de los GSN
D1.5.1 | Diseño de la metodología de evaluación de las finanzas públicas en GSN | Número de documento | 1 | Documento | Informe | Se define una metodología ad hoc para la evaluación de la gestión de las finanzas públicas en GSN | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 May
D1.6 | Gestión del Conocimiento y Sostenibilidad
D1.6.1 | Revisión y aprobación de publicaciones | Número de informes | 5 | Informe | Documento de trabajo | Se promueve la sostenibilidad del Programa | Planificación - Año 2026 Jun: 2; Planificación - Año 2026 Dic: 3 | 5
R1 | Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes
A nivel GSN
P1 | Asistencia técnica
R1.P1.1.1 | Taller en la gestión de la programación, contrataciones y almacén | Número de Talleres | 2 | Taller | Reporte de Taller | Los GSNs mejoran sus procesos de gestión de abastecimiento | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Feb; Planificación - Año 2026 Abr
R1.P1.2.1 | Acompañamiento a los GSN en el proceso de programación de la demanda de bienes y servicios relacionados a servicios priorizados en educación y salud | Número de acompañamientos | 30 | Acompañamiento | Informe / Ficha de Seguimiento | GSNs optimiza sus procesos de gestión. | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 30
R1.P1.2.2 | Acompañamiento a los GSN en las fases de los procesos de contratación de bienes y servicios relacionados al transporte y distribución de vacunas y Sulfato Ferroso | Número de acompañamientos | 16 | GSN | Ficha de Seguimiento | GSN culminan procesos de contratación de los SBP | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 3 | 2 |  | 16
R1.P1.2.3 | Acompañamiento en el seguimiento del proceso de distribución de vacunas, registro oportuno de entradas y salidas (Neas y PECOSAS) de las vacunas. | Número de acompañamientos | 23 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN relacionado con los SBP realiza oportunamente la distribución de vacunas. | 2 | 4 | 2 |  | 1 | 4 | 3 |  | 2 |  | 3 | 2 | 23
R1.P1.2.4 | Acompañamiento en el seguimiento del proceso de distribución del sulfato ferroso y verificación del registro oportuno de entradas y salidas (Neas y PECOSAS) del sulfato ferroso | Número de acompañamientos | 22 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN relacionados a los SBP realiza oportunamente la distribución del sulfato ferroso | 1 | 2 | 4 |  | 1 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 22
R1.P1.2.5 | Acompañamiento a los GSN en las fases de los procesos de contratación de bienes y servicios relacionados al transporte y distribución de material educativo. | Número de acompañamientos | 26 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN culminan procesos de contratación de los SBP | Planificación - Año 2026 Ene: 1; Planificación - Año 2026 Feb: 11; Planificación - Año 2026 Mar: 1; Planificación - Año 2026 Jul: 1; Planificación - Año 2026 Ago: 2; Planificación - Año 2026 Nov: 9; Planificación - Año 2026 Dic: 1 | 26
R1.P1.2.6 | Acompañamiento en el seguimiento del proceso de distribución del material educativo y verificación del registro oportuno de entradas y salidas (Neas y PECOSAS) del material educativo. | Número de acompañamientos | 27 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN relacionados a los SBP realiza oportunamente la distribución del material educativo | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 27
R1.P1.2.7 | Acompañamiento a los GSNs en el proceso del seguimiento de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. | Número de acompañamientos | 24 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | Los GSNs se encuentran alertados sobre los avances en la ejecución presupuestaria. |  |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |  | 5 | 3 | 1 | 24
R1.P1.2.8 | Acompañamiento a los responsables designados en la elaboración del Plan de trabajo para la implementación de mejora de los almacenes relacionados a los SBP. | Número de acompañamientos | 20 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | UEs de sector de Educación y/o Salud cuentan con plan de trabajo elaborado para la mejora de los almacenes a los SBP |  | 4 | 3 | 4 | 2 |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  | 20
R1.P1.2.9 | Acompañamiento a los responsables designados en el proceso de implementación del Plan de trabajo de mejora de los almacenes relacionados a los SBP. | Número de acompañamientos | 29 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | UEs de sector de Educación y/o Salud implementan mejoras en los almacenes. | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 |  | 29
R1.P1.2.11 | Acompañamiento a los GSN en el proceso de planificación de las ACR | Número de acompañamientos | 3 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | Plan Operativo (POI) de SERNANP aprobado | Planificación - Año 2026 Abr: 3 | 3
R1.P1.2.12 | Acompañamiento a los GSN en el proceso de programación de la demanda de bienes y servicios relacionados a los ACR | Número de acompañamientos | 6 | Acompañamiento | Informe / Ficha de Seguimiento | GSNs optimiza sus procesos de gestión. | Planificación - Año 2026 May: 3; Planificación - Año 2026 Set: 3 | 6
R1.P1.2.13 | Acompañamiento a los GSN en las fases de los procesos de contratación de bienes y servicios relacionados con las actividades de las ACR | Número de acompañamientos | 9 | GSN | Ficha de Seguimiento | GSN culminan procesos de contratación de los SBP | Planificación - Año 2026 May: 3; Planificación - Año 2026 Jul: 3; Planificación - Año 2026 Oct: 3 | 9
R1.P1.2.14 | Acompañamiento a los GSNs en el proceso del seguimiento de la ejecución presupuestaria de gastos de las ACR | Número de acompañamientos | 6 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | Los GSNs se encuentran alertados sobre los avances en la ejecución presupuestaria. | Planificación - Año 2026 Jun: 3; Planificación - Año 2026 Set: 3 | 6
R1.P1.2.15 | Acompañamiento a los GSN en la elaboración de la metodología de evaluación de las finanzas públicas (PEFA) | Número de acompañamientos | 10 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN cuentan con metodología de evaluación de las finanzas públicas (PEFA) | Planificación - Año 2026 Nov: 10 | 10
R1.P1.3.1 | Reuniones de retroalimentación del avance y resultado de la distribución de vacunas y material educativo con los GSN. | Número de reuniones | 20 | Reunión | Ficha de Seguimiento | UEs - Sector Educación y Salud, informado y alertado de los avances y resultados de la distribución de vacunas y material educativo. |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20
P2 | Fortalecimiento de capacidades
R1.P2.1.1 | Curso (Programa Especial) en temas relacionados con la cadena de abastecimiento. | Número de cursos | 1 | Curso | Informe | Fortalecer conocimiento sobre metas de la cadena de abastecimiento. | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Jul
R1.P2.1.2 | Curso en Instrumentos de Sostenibilidad Financiera | Número de cursos | 1 | Curso | Informe | Gerencias de recursos naturales capacitados en el uso de instrumentos de sostenibilidad financiera | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Feb
R1.P2.3.1 | Capacitación ad hoc para la programación de bienes y servicios de los SBP | Número de capacitaciones | 10 | Capacitación | Informe y Actas | Personal técnico involucrado en la programación de CMN se encuentran capacitados en el GSN. | Planificación - Año 2026 Ene: 1; Planificación - Año 2026 Feb: 3; Planificación - Año 2026 Mar: 3; Planificación - Año 2026 Jul: 2; Planificación - Año 2026 Ago: 1 | 10
R1.P2.3.2 | Capacitación ad hoc o Curso de capacidades en la fases de contratación de bienes y servicios vinculados con los SBP | Número de capacitaciones | 10 | Curso y/o capacitación | Informe y Actas | Personal del OEC del GSN, se encuentran capacitados. | Planificación - Año 2026 Mar: 2; Planificación - Año 2026 May: 4; Planificación - Año 2026 Jun: 1; Planificación - Año 2026 Jul: 3 | 10
R1.P2.3.3 | Capacitación ad hoc en Gestión de Almacenes de los SBP | Número de capacitaciones | 5 | Capacitación | Informe y Actas | Personal técnico involucrado en la gestión de almacenes encuentren capacitados en el GSN | Planificación - Año 2026 Mar: 1; Planificación - Año 2026 Abr: 1; Planificación - Año 2026 Ago: 1; Planificación - Año 2026 Oct: 2 | 5
R1.P2.5.1 | Charla para la elaboración del PAC 2023, PMBSyO 2024-2026, adecuada elaboración de las solicitudes de pedido, elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia para bienes y servicios y almacenes de los SBP | Número de charlas | 27 | Charla | Ficha de Seguimiento | Personal de los GSN responsable de realizar pedidos se encuentra capacitado (Charla virtual). | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |  | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 27
R1.P2.5.2 | Charla para la elaboración del POI, PMBSyO 2027-2029, adecuada elaboración de las solicitudes de pedido, elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia para bienes y servicios para ACR | Número de charlas | 6 | Charla | Ficha de Seguimiento | Personal de las ACR responsable de realizar pedidos se encuentra capacitado (Charla virtual). | Planificación - Año 2026 Feb: 3; Planificación - Año 2026 Jul: 3 | 6
R1.P2.5.3 | Charla especializada en Presupuesto Público | Número de charlas | 2 | Charla | Ficha de Seguimiento | Personal del Ministerio Público capacitado | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Mar; Planificación - Año 2026 Jul
P3 | Instrumento de Gestión
R1.P3.1.1 | Propuesta de protocolo en base a la normatividad de los entes rectores para mejorar la gestión del abastecimiento | Número de propuestas | 4 | Propuesta | Informe | GSN utiliza TI en su gestion del abastecimiento | Planificación - Año 2026 Mar: 1; Planificación - Año 2026 May: 1; Planificación - Año 2026 Set: 2 | 4
R1.P3.1.2 | Acompañamiento en la actualización de instrumentos de gestión de la cadena de abastecimiento publico de los SBP | Número de acompañamientos | 5 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSNs optimiza sus procesos de gestión. | [12 empty] | 5 | bar: Planificación - Año 2026 Feb; Planificación - Año 2026 Abr; Planificación - Año 2026 Ago to Planificación - Año 2026 Set; Planificación - Año 2026 Nov
R1.P3.5.1 | Seguimiento de validación de plantilla de AO para PP0057 | Número de propuestas | 1 | Propuesta | Informe | Plantilla estandar validada de AO del PP0057 | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Mar
P4 | Tecnología de la Información
R1.P4.1.1 | Implementacion de TI en la gestion del Abastecimiento | Número de propuesta | 1 | Propuesta | Informe | GSN utiliza TI en su gestion del abastecimiento | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Abr
R1.P4.1.2 | Seguimiento a la validación de TI en la gestión | Número de propuesta | 1 | Propuesta | Informe | Herramienta validada de evaluación de estado situacional del PP0057 | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Mar
R1.P4.1.3 | Acompañamiento a la implementacion de TI en la gestion | Número de propuesta | 1 | Propuesta | Informe | Herramienta Implementada en los GSN de evaluación de estado situacional del PP0057 | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Oct
P5 | Publicaciones
R1.P5.1.1 | Propuesta de Publicaciones | Número de propuesta | 4 | Documento | Publicacion | GSNs con documentos de lineamientos para la mejora de la gestión de almacén. | [12 empty] | 4 | bar: Planificación - Año 2026 Jun to Planificación - Año 2026 Jul; Planificación - Año 2026 Set; Planificación - Año 2026 Nov
R1.P5.3.1 | Recomendaciones sobre la gestión del abastecimiento relacionado con los SBP | Número de documentos | 8 | Documento | Presentación | GSNs con documentos de lineamientos para la mejora de la gestión de abastecimiento. | Planificación - Año 2026 Feb: 1; Planificación - Año 2026 Mar: 1; Planificación - Año 2026 May: 3; Planificación - Año 2026 Jul: 1; Planificación - Año 2026 Set: 1; Planificación - Año 2026 Dic: 1 | 8
R1.P5.3.2 | Recomendaciones sobre la gestión del abastecimiento relacionado con las ACR | Número de documentos | 1 | Documento | Presentación | ACR con documentos de lineamientos para la mejora de la gestión de abastecimiento. | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Nov
A nivel Nacional
MEF- Dirección General de Abastecimiento-DGA
R1.P6.1.1 | Reuniones de coordinaciones respecto a las nuevas normas, Asistencia técnica a los GSN, comentarios y aportaciones al Sistema Nacional de Abastecimiento y/o herramientas informáticas. | Número de reuniones | 6 | Reunión | Informe | Programa apoya a los GSN, presenta comentarios y aportaciones a la DGA. | [12 empty] | 6 | bar: Planificación - Año 2026 Ene to Planificación - Año 2026 Jun
R1.P6.1.2 | Reuniones de coordinación articulada con la DGA para realizar capacitaciones relacionadas a las normas legales vigentes en la Ley de Contrataciones del Estado y absoluciones de consultas del GSN | Número de reuniones | 3 | Reunión | Informe | DGA apoya en el fortalecimiento de capacidades en la Ley de Contrataciones a los GSN | [12 empty] | 3 | bar: Planificación - Año 2026 Feb to Planificación - Año 2026 Mar; Planificación - Año 2026 May
Ministerio de Educación - MINEDU
R1.P6.2.1 | Reuniones de coordinación y apoyo para absolver consultas relacionadas a la programación y distribución oportuna del material educativo, y; distribución de bienes patrimoniales a las IIEE de los GSN. | Número de reuniones | 11 | Reunión | Informe | MINEDU absuelva las consultas oportunamente de los GSN | Planificación - Año 2026 Feb: 4; Planificación - Año 2026 Mar: 3; Planificación - Año 2026 Abr: 2; Planificación - Año 2026 Jun: 1; Planificación - Año 2026 Nov: 1 | 11
Ministerio de Salud - MINSA
R1.P6.3.1 | Reuniones de coordinación con MINSA para absolver consultas relacionadas a la programación y distribución oportuna de las vacunas y sulfato ferroso a los GSN | Número de reuniones | 2 | Reunión | Informe | CENARES absuelva las consultas oportunamente | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Abr; Planificación - Año 2026 Oct
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN
R1.P6.4.1 | Reuniones de trabajo para promover la articulación de la planificación operativa y la programación de la demanda de bienes y servicios relacionados con los servicios básicos priorizados y fortalecimiento de capacidades a los GSN. Coordinación de atención de consultas de los GSN. | Número de reuniones | 2 | Reunión | Informe | Ceplan fortalece el proceso de articulación de la planificación con la programación de bienes y servicios. | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Feb; Planificación - Año 2026 Abr
R2 | Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes
A nivel GSN
P1 | Asistencia técnica
R2.P1.2.2 | Acompañamiento de los proyectos de inversión, gestionado desde el gobierno nacional de interés regional. | Número de acompañamientos | 4 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN en capacidad de hacer seguimiento a proyectos de su interés | [12 empty] | 4 | bar: Planificación - Año 2026 Mar; Planificación - Año 2026 Jun; Planificación - Año 2026 Set; Planificación - Año 2026 Dic
R2.P1.2.3 | Acompañamiento en la fase de Programación Multianual de Inversiones, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | Número de acompañamientos | 11 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN realizan una adecuada Programación Multianual de Inversiones | Planificación - Año 2026 Mar: 11 | 11
R2.P1.2.4 | Acompañamiento en la consistencia del PMI 2025 con el PIA 2026 del GSN. | Número de acompañamientos | 11 | GSN | Ficha de Seguimiento | GSN realizan su programación multianual de acuerdo a la normatividad vigente | Planificación - Año 2026 Oct: 11 | 11
R2.P1.2.5 | Acompañamiento en la fase de Formulación y Evaluación de Inversiones, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | Número de acompañamientos | 4 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN formulan y aprueban sus proyectos de acuerdo a la normatividad vigente | Planificación - Año 2026 Jun: 2; Planificación - Año 2026 Dic: 2 | 4
R2.P1.2.6 | Acompañamiento en la fase de Ejecución de Inversiones, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | Número de acompañamientos | 44 | GSN | Ficha de Seguimiento | GSN ejecutan sus inversiones con la oportunidad y calidad requerida | Planificación - Año 2026 Mar: 11; Planificación - Año 2026 Jun: 11; Planificación - Año 2026 Set: 11; Planificación - Año 2026 Dic: 11 | 44
R2.P1.2.7 | Acompañamiento para la verificación de avance físico de la ejecución de inversiones de la cartera priorizada con el GSN. | Número de acompañamientos | 75 | Visita | Ficha de Seguimiento | Se verifica el avance de las obras de las carteras priorizadas con los GSN según la programación | Planificación - Año 2026 Jun: 35; Planificación - Año 2026 Dic: 40 | 75
R2.P1.2.8 | Acompañamiento para la verificación del funcionamiento de las inversiones concluidas de la cartera priorizada con el GSN | Número de acompañamientos | 7 | Visita | Ficha de Seguimiento | Obras concluidas son entregadas a los operadores del servicio | Planificación - Año 2026 Feb: 1; Planificación - Año 2026 Abr: 1; Planificación - Año 2026 Jun: 1; Planificación - Año 2026 Ago: 2; Planificación - Año 2026 Oct: 2 | 7
R2.P1.3.1 | Reuniones retroalimentación para el seguimiento de la Ejecución de la cartera de inversiones que maneja el GSN, y en particular de la cartera priorizada con el GSN. | Número de reuniones de retroalimentación | 44 | Reunión | Ficha de Seguimiento | GSN fortalecen su gestión de ejecución de inversiones | Planificación - Año 2026 Mar: 11; Planificación - Año 2026 Jun: 11; Planificación - Año 2026 Set: 11; Planificación - Año 2026 Dic: 11 | 44
P2 | Fortalecimiento de capacidades
R2.P2.1.1 | Curso relacionados a la gestión de inversiones (incluye presencial en regiones) | Número de cursos | 3 | Curso | Informe y Actas | Personal de los GSN son capacitados | [12 empty] | 3 | bar: Planificación - Año 2026 Mar to Planificación - Año 2026 May
R2.P2.5.1 | Charlas sobre normatividad sectorial, y/o diversos items vinvulados a la gestion de inversiones. | Número de Charlas | 17 | Charla | Informe y Actas | Los GSN mejoran sus procesos de gestión de inversiones |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17
P3 | Instrumento de Gestion
R2.P3.4.1 | Acompañamiento en desarrollo de instrumentos de gestión relacionadas con las inversiones | Número de acompañamientos | 1 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Abr
R2.P3.5.1 | Propuesta de reforma técnico administrativa a nivel sectorial | Número de propuestas | 1 | Propuesta | Informe | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Jun
P4 | Instrumentos de innovación
R2.P4.1.1 | Propuesta de Eficiencia de procesos | Número de propuestas | 1 | Propuesta | Informe | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Nov
R2.P4.2.1 | Propuesta de Intervención costo-efectiva | Número de propuestas | 1 | Propuesta | Informe | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Jun
P5 | Instrumentos de Gestión del Conocimiento
R2.P5.2.1 | Documentos de buenas prácticas | Número de documentos | 1 | Documento | Documento | Difusión de buenas prácticas implementadas en los GSN | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Dic
R2.P5.3.1 | Documento de politica | Número de documentos | 2 | Documento | Documento/Presentación | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Mar; Planificación - Año 2026 May
A nivel nacional
MEF - Dirección General de Programación Multianual de Inversiones - DGPMI
R2.P6.1.1 | Reuniones de coordinación y compartir información relevante que permita optimizar la ejecución de las inversiones de los GSN. | Número de reuniones | 13 | Reunión | Acta de reunión | Se logran sinergias en el trabajo de asistencia técnica a los GSN | Planificación - Año 2026 Mar: 3; Planificación - Año 2026 Jun: 3; Planificación - Año 2026 Set: 3; Planificación - Año 2026 Dic: 4 | 13
R2.P6.1.2 | Reuniones de coordinación respecto a modificaciones normativas y disposiciones en relación a la ejecución de inversiones de servicios priorizados y la reactivación de obras públicas. | Número de reuniones | 2 | Reunión | Acta de reunión | Conocimiento actualizado de las políticas que maneja el sector nacional en materia de inversiones | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Jun; Planificación - Año 2026 Dic
R3 | Los procesos priorizados de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes
A nivel GSN
P1 | Asistencia Técnica
R3.P1.2.1 | Acompañamiento para la revisión y evaluación de procesos internos de registro, fiscalización y cobranza tributaria municipal | Número de acompañamientos | 21 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | MPs con procesos internos identificados. | Planificación - Año 2026 Mar: 5; Planificación - Año 2026 Jun: 6; Planificación - Año 2026 Set: 5; Planificación - Año 2026 Dic: 5 | 21
R3.P1.2.2 | Acompañamiento en los procesos y/o actividades que promuevan la ampliación de la base tributaria predial. | Número de acompañamientos | 5 | MPs | Ficha de Seguimiento | MPs con un proceso y/o actividad promovida para ampliar base tributaria predial | Planificación - Año 2026 Ago: 5 | 5
R3.P1.2.3 | Acompañamiento en programas y actividades promovidas por el MEF, dirigidas a mejorar la recaudación tributaria, implementación y capacitación de uso del nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) y el Programa de Apoyo Presupuestario. | Número de acompañamientos | 4 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | MPs con programas / actividades promovidas por el MEF para mejora de recaudación y con personal con conocimiento y capacitación sobre nuevo SRTM. | Planificación - Año 2026 May: 3; Planificación - Año 2026 Oct: 1 | 4
R3.P1.2.5 | Acompañamiento en la evaluación y propuestas de mejora de los sistemas informáticos de la administración tributaria, así como su vinculación con el catastro. | Número de acompañamientos | 5 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | MPs cuentan con sistemas informáticos tributarios con mayores y/o mejores opciones (una evaluación anual) | Planificación - Año 2026 Jul: 5 | 5
R3.P1.2.6 | Acompañamiento orientado a la implementación de un proceso oportuno de emisión predial anual | Número de acompañamientos | 6 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | MPs gestionan para implementar una emisión oportuna de tributos (1 anual) | Planificación - Año 2026 Dic: 6 | 6
R3.P1.2.7 | Acompañamiento en el proceso de cumplimiento del Programa de Incentivos de Mejora de la Gestión Municipal. | Número de acompañamientos | 16 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | MPs Cumplimiento metas del Programa de Incentivos | Planificación - Año 2026 Mar: 6; Planificación - Año 2026 Jul: 5; Planificación - Año 2026 Dic: 5 | 16
P2 | Fortalecimiento de capacidades
R3.P2.3.1 | Capacitaciones ad hoc al personal de la administración tributaria de los municipios, sobre diversos aspectos de la tributación municipal. | Número de Capacitaciones ad hoc | 6 | Capacitación | Informe y Actas | Personal de la administración tributaria de los municipios con mayores conocimientos sobre normatividad de tributación municipal. | Planificación - Año 2026 Mar: 1; Planificación - Año 2026 Abr: 1; Planificación - Año 2026 Jun: 1; Planificación - Año 2026 Jul: 1; Planificación - Año 2026 Set: 2 | 6
R3.P2.3.2 | Cursos y/o Diplomado al personal de la administración tributaria de las municipalidades, sobre diversos aspectos de la tributación municipal. | Número de Cursos o Diplomados | 1 | Curso y/o Diplomado | Informe y Actas | Personal de la administración tributaria de los municipios con mayores conocimientos sobre normatividad de tributación municipal. | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Jul
R3.P2.5.1 | Charla al personal de la administración tributaria de Municipalidades, sobre diversos aspectos de la tributación municipal. | Número de Charlas | 22 | MPs | Informe y Actas | Municipalidades con mayores conocimientos sobre normatividad de tributación municipal. | Planificación - Año 2026 Feb: 5; Planificación - Año 2026 May: 6; Planificación - Año 2026 Ago: 5; Planificación - Año 2026 Nov: 6 | 22
P3 | Instrumentos de mejora de la gestión
R3.P3.3.1 | Propuesta de reforma técnico-administrativa que promuevan actualizaciones y mejoras de la normatividad Tributaria Municipal | Número de propuestas elaborada | 2 | Propuesta | Informe | MPs promueven mejoras en la normatividad tributaria. | Planificación - Año 2026 Oct: 2 | 2
P4 | Instrumentos de innovación
R3.P4.2.1 | Propuestas costo-efectiva para la implementación de programas de fiscalización tributaria, que se sustenten en los ingresos obtenidos de la propia fiscalización | Número de Propuestas | 1 | Propuesta | Documento | Propuestas de incremento en emisión tributaria por fiscalización. | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Jul
R3.P4.2.2 | Propuestas costo-efectiva para la implementación de estrategias dirigidas al incremento de la recaudación predial | Número de Propuestas | 2 | Propuesta | Documento | Propuestas de acciones para promover incremento de recaudación predial | Planificación - Año 2026 Set: 2 | 2
P5 | Instrumentos de Gestión del Conocimiento
R3.P5.2.1 | Documentos de buenas prácticas | Número de documentos | 1 | Documento | Documento | Difusión de buenas prácticas implementadas en los GSN | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Dic
R3.P5.3.1 | Documento de politica | Número de documentos | 2 | Documento | Documento/Presentación | GSN tienen una gestión más ordenada y transparente | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Jun; Planificación - Año 2026 Nov
A nivel Nacional
MEF - Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
R3.P6.1.1 | Reunión de coordinación con la Dirección de Política y Descentralización Fiscal respecto a la asistencia técnica de la implementación y capacitación de uso del nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM), la vinculación con el catastro y de programas y/o actividades dirigidas a mejorar la recaudación tributaria de los GL. | Número de reuniones | 4 | Reunión | Informe | Fortalecer conocimiento para asistencia técnica y retroalimentación. | [12 empty] | 4 | bar: Planificación - Año 2026 Feb; Planificación - Año 2026 May; Planificación - Año 2026 Ago; Planificación - Año 2026 Nov
MEF - Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos
R3.P6.1.2 | Reunión de coordinación con la Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas vinculado al desarrollo del Programa de Apoyo Presupuestario (PAP) impulsado por SECO, para promover actividades que permitan potenciar los resultados esperados de la intervención | Número de reuniones | 1 | Reunión | Informe | Fortalecer conocimiento para asistencia técnica y retroalimentación. | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Mar
R4 | El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen
A nivel GSN
P1 | Asistencia técnica
R4.P1.1.1 | Talleres de gestión de riesgos o reflexión ética dirigidos a los equipos técnicos de los GN y GSN que brindan SPP | Número de talleres | 10 | Taller | Informe | GSN elabora o actualiza plan de control interno para SPP | Planificación - Año 2026 Mar: 1; Planificación - Año 2026 Abr: 2; Planificación - Año 2026 Jun: 1; Planificación - Año 2026 Jul: 2; Planificación - Año 2026 Set: 1; Planificación - Año 2026 Oct: 2; Planificación - Año 2026 Nov: 1 | 10
R4.P1.2.1 | Acompañamiento al equipo coordinador de los GR y MP en la elaboración y seguimiento de los planes de control interno de SPP, e implementación del modelo de integridad en el marco del Programa GFP Subnacional | Número de acompañamientos | 10 | Acompañamiento | Ficha de seguimiento | GSN elabora, actualiza y efectúa seguimiento a plan de control interno para SPP |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 10
R4.P1.2.2 | Acompañamiento al órgano rector en integridad y entidades del GN priorizadas en la implementación del modelo de integridad | Número de Acompañamientos | 4 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | El órgano rector en integridad y entidades priorizadas del GN fortalecen el modelo de integridad | [12 empty] | 4 | bar: Planificación - Año 2026 Abr; Planificación - Año 2026 Jun; Planificación - Año 2026 Set to Planificación - Año 2026 Oct
P2 | Fortalecimiento de capacidades
R4.P2.1.1 | Curso virtual a los GSN en control interno y/o gestión de riesgos, para optimizar la provisión de SPP | Número de cursos virtuales | 3 | Curso | Informe | UE de GSN que entregan SPP conocen y aplican la gestión de riesgos | [12 empty] | 3 | bar: Planificación - Año 2026 Mar; Planificación - Año 2026 Jul; Planificación - Año 2026 Oct
R4.P2.3.1 | Capacitación ad-hoc a los GSN sobre gestión de riesgos, orientada a la provisión de SPP | Número de capacitaciones ad hoc | 6 | Capacitación | Informe | UE de GSN que entregan SPP conocen la gestión de riesgos | [12 empty] | 6 | bar: Planificación - Año 2026 Abr; Planificación - Año 2026 Jun; Planificación - Año 2026 Ago to Planificación - Año 2026 Nov
R4.P2.5.1 | Charlas informativas y charlas de sensibilización en materia de control interno o integridad pública, dirigidas a funcionarios y servidores de los GSN que participan en la provisión de los SPP | Número de charlas | 6 | Charla | Informe | GSN conocen la importancia del control interno. | Planificación - Año 2026 Abr: 1; Planificación - Año 2026 Jun: 1; Planificación - Año 2026 Ago: 1; Planificación - Año 2026 Oct: 2; Planificación - Año 2026 Nov: 1 | 6
R4.P2.5.2 | Charlas de sensibilización para la reflexión ética en la toma de decisiones y la internalización de valores, dirigidos a servidores en Unidades Orgánicas a cargo de coordinar, ejecutar y controlar los procesos de contratación pública en los GR y MP que brindan SPP | Número de charlas | 6 | Charla | Informe | GSN que brindan SPP reconocen la importancia de los valores en la toma de decisiones | [12 empty] | 6 | bar: Planificación - Año 2026 Abr; Planificación - Año 2026 Jun to Planificación - Año 2026 Ago; Planificación - Año 2026 Oct to Planificación - Año 2026 Nov
R4.P2.5.3 | Charlas en materia de control interno, modelo de integridad, gestión de riesgos, ética y temas relacionados dirigidas a funcionarios y servidores de los GN | Número de charlas | 2 | Charla | Informe | Los GN reconocen la importancia de los valores e integridad en la toma de decisiones | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Jun; Planificación - Año 2026 Set
P3 | Instrumentos de Mejora de la Gestión
R4.P3.4.1 | Propuesta de directiva/protocolo/lineamientos sobre control interno o modelo de integridad a nivel de GSN | Número de propuestas | 1 | Propuesta | Informe | GSNs tienen una gestión mas ordenada y transparente | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Ago
R4.P3.5.1 | Propuesta de reforma tecnico administrativa sobre control interno o modelo de integridad a nivel de sector (CGR o SIP) | Número de propuestas | 1 | Propuesta | Informe | GSNs tienen una gestión mas ordenada y transparente | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Nov
P4 | Instrumentos de Innovación
R4.P4.1.1 | Propuesta de eficiencia de procesos en control interno o modelo de integridad | Número de propuestas | 1 | Propuesta | Informe | [13 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Dic
P5 | Instrumentos de Gestión del Conocimiento
R4.P5.1.1 | Documentos de trabajo en control interno / modelo de integridad pública | Número de publicaciones | 1 | Documento | Documento | Difusión de artículos académicos especializados sobre control interno o modelo de integridad | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Jul
R4.P5.3.1 | Documento de politica sobre SCI y modelo de integridad pública | Número de documentos | 2 | Documento | Documento/Presentación | GSNs tienen una gestión mas ordenada y transparente | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Jun; Planificación - Año 2026 Dic
A nivel Nacional
Secretaría de Integridad Pública
R4.P6.2.1 | Reuniones de trabajo sobre productos para promover una cultura de integridad y aspectos metodológicos para la gestión de riesgos, así como potenciar las capacitaciones ad-hoc y el curso virtual previsto | Número de reuniones | 6 | Reunión | Acta de reunión | Identificar oportunidades, potenciar el valor del curso virtual en gestión de riesgos para los SPP | [12 empty] | 6 | bar: Planificación - Año 2026 Feb to Planificación - Año 2026 Mar; Planificación - Año 2026 May; Planificación - Año 2026 Jul; Planificación - Año 2026 Set; Planificación - Año 2026 Nov
R5 | La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida
A nivel GSN / fiscalías / juzgados
P1 | Asistencia técnica
P1.2.1 | Asistencia técnica para la formulación de demandas, medidas cautelares y formulación de estrategias legales en casos emblemáticos de recuperación de activos ilícitos | Número de acompañamientos | 24 | Acompañamiento | Informe o documento jurídico | Documentos jurídicos presentados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
P1.3.1 | Reuniones de retroalimentación para hacer seguimiento de la eficacia de la estrategía legal durante los procesos para la recuperación de activos ilícitos | Número de reuniones | 18 | Reunión | Reporte | Estrategias legales incorporadas a los procesos orientados a la recuperación de activos ilícitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18
P2 | Fortalecimiento de capacidades
P2.2.1 | Diplomado especializado en recuperación de activos ilícitos | Número de Diplomados | 1 | Diplomado | Informe | Operadores de justicia que participan en los procesos de recuperación de activos ilícitos capacitado | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Abr
P2.4.1 | Diseño de Programas de entrenamiento en temas especializados vinculados a la recuperación de activos ilícitos | Número de Programas de Entrenamiento diseñados | 1 | Programa | Informe | Identificar, diseñar y asignar contenido para la aplicación de las herramientas orientadas a la recuperación de activos ilícitos | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Jul
P2.4.2 | Ejecución de Programas de entrenamiento en temas especializados vinculados a la recuperación de activos ilícitos | Número de Programas de Entrenamiento ejecutados | 2 | Programa | Informe | Operadores de justicia que participan en los procesos de recuperación de activos capacitado | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Jul; Planificación - Año 2026 Set
P3 | Instrumentos de mejora de la gestión
R5.P3.5.1 | Protocolo de actuación en los procesos vinculados a la recuperación de activos ilícitos | Número de protocolos | 1 | Protocolo | Informe | Operadores de justicia que participan en los procesos de recuperación de activos ilícitos cuentan con herramientas | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Nov
P4 | Tecnologia de la Información
R5.P4.2.1. | Herramientas tecnológicas para la mejora de los procesos de recuperación de activos ilícitos | Número de herramientas | 1 | Herramienta | Informe | Operadores de justicia cuentan con herramientas tecnológicas para la mejora del proceso de recuperación de activos ilícitos | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Ene
P5 | Instrumentos de Gestión del Conocimiento
P5.1.1 | Revista especializada en recuperación de activos ilícitos | Número de revistas | 1 | Revista | Documento | Difusión de artículos académicos especializados | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Jun
P5.2.1 | Boletín de buenas prácticas y lecciones aprendidas para la recuperación de activos ilícitos | Número de boletines | 2 | Boletín | Documento | Buenas prácticas en los procesos de recuperación de activos identificadas | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Jun; Planificación - Año 2026 Nov
P5.2.2 | Estudios de casos de recuperación de activos ilícitos | Número de estudios de caso | 1 | Informe | Documento | Estrategias legales identificadas para la obtención de resultados favorables relacionadas a la recuperación de activos ilícitos | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Oct
CB | Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático
A nivel GSN
P1 | Asistencia técnica
CB.P1.1.1 | Taller para la elaboración de plan de acción con los GORE. | Número de Talleres | 3 | Taller | Reporte de Taller | GSN establece un plan de trabajo anual con el Programa | Planificación - Año 2026 Ene: 3 | 3
CB.P1.2.1 | Asistencia técnica en la elaboración de estrategias de Vigilancia y Control de ACR | Número de acompañamientos | 10 | Asistencia técnica | Ficha de Seguimiento | ACR actualizan sus estrategias de vigilancia y control | Planificación - Año 2026 Mar: 2; Planificación - Año 2026 Abr: 2; Planificación - Año 2026 May: 2; Planificación - Año 2026 Jun: 2; Planificación - Año 2026 Jul: 2 | 10
CB.P1.2.2 | Acompañamiento a la gerencia en la actualización del monitoreo de la deforestación de ACR | Número de acompañamientos | 18 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | GSN actualizan sus estrategias y/o planes de vigilancia y control | Planificación - Año 2026 Abr: 6; Planificación - Año 2026 May: 6; Planificación - Año 2026 Jun: 6 | 18
CB.P1.2.3 | Acompañamiento a la gerencia en la actualización de los estados de conservación para las ACR. | Número de acompañamientos | 15 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | ACR actualizan sus estados de conservación | Planificación - Año 2026 Jun: 3; Planificación - Año 2026 Ago: 6; Planificación - Año 2026 Set: 3; Planificación - Año 2026 Nov: 3 | 15
CB.P1.2.4 | Asistencia técnica a la gerencia en el diagnóstico de necesidades RPAS | Número de diagnósticos | 2 | Diagnóstico | Ficha de Seguimiento | GSN cuentan con un Dx necesidades para al entrega del servicio de Monitoreo Remoto con RPAS | Planificación - Año 2026 May: 2 | 2
CB.P1.2.5 | Asistencia técnica a la gerencia para el uso de RPAS en GSN | Número de asistencia técnica | 3 | Asistencia técnica | Ficha de Seguimiento | GSN cuentan con personal operativo para la entrega de servicio de monitoreo remoto con drones | Planificación - Año 2026 May: 2; Planificación - Año 2026 Jul: 1 | 3
CB.P1.2.6 | Asistencia técnica a la gerencia para la actualización del modelo de datos SMART en ACR | Número de asistencia técnica | 3 | Asistencia técnica | Ficha de Seguimiento | ACR cuentan con modelo de datos SMART actualizados | [12 empty] | 3 | bar: Planificación - Año 2026 Abr to Planificación - Año 2026 Jun
CB.P1.2.7 | Acompañamiento a jefaturas en capacitaciones a organizaciones locales de vigilancia/ comites de vigilancia / y otros actores comunitarios | Número de acompañamientos | 8 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | ACR cuentan con comunidades capacitadas para la vigilancia comunitaria | [12 empty] | 8 | bar: Planificación - Año 2026 Abr to Planificación - Año 2026 Nov
CB.P1.2.8 | Asistencia técnica en monitoreo remoto a las FEMA | Número de asistencia técnica | 5 | Asistencia técnica | Ficha de Seguimiento | FEMA cuenta con personal capacitado para realizar labores de monitoreo de actividades de tala y minería ilegal | Planificación - Año 2026 Feb: 1; Planificación - Año 2026 Mar: 1; Planificación - Año 2026 Jul: 1; Planificación - Año 2026 Oct: 2 | 5
CB.P1.2.9 | Acompañamiento a las jefaturas en la validación de los mapas de actores | Número de acompañamientos | 6 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | ACR cuentan con mapas de actores validados a nivel del CdG | Planificación - Año 2026 Oct: 2; Planificación - Año 2026 Nov: 2; Planificación - Año 2026 Dic: 2 | 6
CB.P1.2.10 | Acompañamiento a la jefatura en el diseño y seguimiento de los Acuerdos de Conservación (AdC) | Número de acompañamientos | 8 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | ACR cuentan con Acuerdos de Conservación en funcionamiento | Planificación - Año 2026 Jun: 4; Planificación - Año 2026 Nov: 4 | 8
CB.P1.2.11 | Acompañamiento a la jefatura en el monitoreo de los AdC (analisis de cambio de cobertura y deforestación) | Número de acompañamientos | 4 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | ACR cuentan con Acuerdos de Conservación monitoreados | Planificación - Año 2026 Nov: 4 | 4
CB.P1.2.12 | Acompañamiento en el diseño de los MERESE | Número de acompañamientos | 6 | Acompañamiento | Ficha de Seguimiento | ACR cuentan con MERESE diseñados | Planificación - Año 2026 Mar: 2; Planificación - Año 2026 Ago: 2; Planificación - Año 2026 Nov: 2 | 6
CB.P1.3.1 | Reuniones retroalimentación para el seguimiento de la ejecución | Número de reuniones de retroalimentación | 6 | Reuniones | Ficha de Seguimiento | GSN monitorea el avance del plan | Planificación - Año 2026 Jun: 3; Planificación - Año 2026 Nov: 3 | 6
P2 | Fortalecimiento de capacidades
CB.P2.1.1 | Curso de uso de la herramienta SMART (con acreditación) en alianza con Red de ACR /AAF | Número de cursos | 2 | Curso | Informe y Constancias | Personal técnico involucrado en el control y vigilancia se capacita | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Ago to Planificación - Año 2026 Set
CB.P2.1.2 | Curso de uso de drones (con acreditación) | Número de cursos | 2 | Curso | Informe y Constancias | Personal técnico involucrado en el control y vigilancia se capacita | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Jul to Planificación - Año 2026 Ago
CB.P2.1.3 | Curso de Formación de Formadores en PIF (con acreditación)- en alianza con Red de ACR /AAF | Número de cursos | 1 | Curso | Informe y Constancias | Personal técnico involucrado en el control y vigilancia se acredita como capacitador | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 May
CB.P2.1.4 | Curso de monitoreo de bosques con herramientas de teledetección | Número de cursos | 1 | Curso | Informe y Constancias | Personal técnico involucrado en el control y vigilancia se capacita | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 May
CB.P2.5.1 | Charlas sobre gestión participativa (AdC y SIMSAC) | Número de charlas | 4 | Charlas | Informe y lista de asistencia | Personal técnico involucrado en gestion participativa se capacita | Planificación - Año 2026 Feb: 1; Planificación - Año 2026 Mar: 1; Planificación - Año 2026 Jul: 2 | 4
CB.P2.5.2 | Charlas sobre vigilancia comunitaria en ACR (MF VIGILANCIA PARTICIPATIVA, MF PIF) | Número de charlas | 3 | Charlas | Informe y lista de asistencia | Personal técnico y comunidades involucradas en el control y vigilancia se capacitan | [12 empty] | 3 | bar: Planificación - Año 2026 Mar; Planificación - Año 2026 May to Planificación - Año 2026 Jun
CB.P2.5.3 | Charlas sobre monitoreo remoto (Tala selectiva, Alertas Atd, Indice de Severidad de Incendios) | Número de charlas | 8 | Charlas | Informe y Actas | Personal técnico involucrado en el control y vigilancia se capacita | Planificación - Año 2026 Ene: 2; Planificación - Año 2026 Feb: 3; Planificación - Año 2026 Abr: 3 | 8
CB.P2.5.4 | Intercambios de Experiencias (Congreso de ACR, Webinar de intercambio de experiencias entre capacitadores en Mochila Forestal) | Numero de eventos | 2 | Evento | Informe | Personal técnico involucrado en el control y vigilancia intercambian experiencias | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Jun; Planificación - Año 2026 Ago
P3 | Instrumento de Gestion
CB.P3.4.1 | Propuesta de Directiva de Acuerdos de conservación en ACR, por región (elaboración, socialización a nivel regional y promoción de su aprobación con instrumento normativo) | Numero de propuestas | 2 | Documento | Informe | GSN fortalecen su institucionalidad en gobernanza | Planificación - Año 2026 Set: 2 | 2
CB.P3.5.1 | Guía para la entrega de los servicios de vigilancia y control, en las fases de monitoreo y retroalimentación | Numero de propuestas | 1 | Documento | Guia o Protocolo | SERNANP fortalece su institucionalidad en vigilancia y control | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Mar
CB.P3.5.2 | Guía metodológica para el monitoreo de la deforestación en bosques amazónicos de ANP mediante el uso de teledetección y sistemas de información geográfica | Numero de propuestas | 1 | Documento | Guia | SERNANP fortalece su institucionalidad en vigilancia y control | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Abr
CB.P3.5.3 | Protocolo para la gestión de alertas de deforestación para ACR | Numero de propuestas | 1 | Documento | Protocolo | SERNANP fortalece su institucionalidad en vigilancia y control | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Nov
CB.P3.5.4 | Guia metodologica para la implementación de Contratos de Administración en ACR | Numero de propuestas | 1 | Documento | Guia | SERNANP fortalece su institucionalidad en gobernanza | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Jul
P4 | Tecnologia de la Informacion
CB.P4.1.1 | Modelo de datos SMART para ACR | Número de Modelo de Datos | 1 | Modelo de Datos | Informe | GSN cuentan con un modelo de datos SMART para ACR | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Mar
CB.P4.1.2 | Video informativo sobre el uso de la herramienta SMART | Número de videos | 1 | Video | Informe | GSN cuentan con herramienta para la capacitación continua de Personal técnico involucrado en el control y vigilancia | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Abr
CB.P4.1.3 | Diseño de sistema piloto de alertas tempranas que permita el monitoreo de cambios en los bosques | Número de sistemas de alertas diseñados | 1 | Sistemas | Informe | OSINFOR y GFP implementan sistemas de información para la vigilancia y control en zonas de influencia | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Dic
CB.P4.1.4 | Mapaton para identificación especies maderables y no maderables | Numero de eventos | 1 | Evento | Informe | CONIDA y GFP recoge información de especies maderables y no maderables en ACR | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Jun
P5 | Publicaciones
CB.P5.1.1 | Documento de trabajo sobre gobernanza de la conservación de la biodiversidad | Número de publicaciones | 2 | Documento | Publicación | Difusión de artículos académicos especializados sobre gobernanza de la biodiversidad | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Mar; Planificación - Año 2026 Dic
CB.P5.1.2 | Documento de Trabajo sobre Uso de la Tecnología para Combatir la Tala Ilegal | Número de publicaciones | 1 | Documento | Publicación | Difusión de artículos académicos especializados sobre tecnología para la conservación | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 May
CB.P5.1.3 | Working Paper sobre Metodología de Monitoreo de Identificación especies maderables y no maderables en la amazonía peruana | Número de publicaciones | 1 | Documento | Publicación | Difusión de artículos académicos especializados sobre tecnología para el desarrollo sostenible | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Nov
CB.P5.2.1 | Documento de Buenas practicas en el uso del Mapa de Actores | Numero de publicaciones | 1 | Documento | Publicación | Difusión de buenas practicas en el uso de Mapa de Actores | [12 empty] | 1 | bar: Planificación - Año 2026 Oct
A nivel nacional
Entes rectores
CB.6.1 | Planes de trabajo con entes rectores (SERNANP, OSINFOR, MINAM) | Numeros de planes | 3 | Planes | Planes | Establecer intervenciones articuladas con los órganos rectores en materia ambiental | Planificación - Año 2026 Feb: 2; Planificación - Año 2026 Jun: 1 | 3
Sociedad civil
CB.6.2 | Planes de trabajo articulados con organizaciones de sociedad civil (Red de ACR/AFF, Programas de SECO) | Numeros de planes | 2 | Planes | Planes | Generar alianzas para la ejecución de las actividades planificadas | [12 empty] | 2 | bar: Planificación - Año 2026 Feb; Planificación - Año 2026 Jun

## Presupuesto
Presupuesto 2026
D1.Los procesos estratégicos y de soporte se realizan de forma eficaz y eficiente
R1. Los procesos de gestión de gasto corriente vinculados a los servicios básicos priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes
P1 | Asistencia técnica | Concepto | Costo total
Viajes y desplazamiento
| Asistencia a UEs de Salud y Educación - Residente | Desplazamiento 3 dias a la semana /5 residentes/3 veces al mes. Pasaje Aéreo lima -destino /3 veces al año /2 personas | 59760
| Asistencia a UEs de Salud y Educación - Itinerante | Pasajes, viáticos 2 semanas al mes | 58848
| Subtotal |  | 118608
P2 | Fortalecimiento de capacidades | Concepto | Costo total
| Capacitación a nueva administración en tema de la CAP 3 dias | Invitados: DGA, CEPLAN, Presupuesto. 6 regiones | 32976
| 4 edición del curso CAP | Invitados: PCM, DGA, CEPLAN. 6 regiones | 38600
| Subtotal |  | 71576
P4 | Tecnologia de la Informacion | Concepto | Costo total
| Aplicación para alerta a familias de niños con anemia | Proveedor | 15000
| Pago de alquiler de nube - Aplicación Chatbot | Proveedor | 20400
| Subtotal |  | 35400
| Total |  | 225584
R2. Los procesos de gestión de gasto de capital vinculados a los servicios priorizados a cargo de los GSN son más eficaces y eficientes
P1 | Asistencia técnica | Concepto | Costo total
Viajes y desplazamiento
R2.P1.2.7 | Acompañamiento para la verificación de avance físico de la ejecución de inversiones de la cartera priorizada con el GSN. | Activación de proyectos que estaban en estudio hacia la condicion de ejecución lo que lleva a la necesidad de incrementar las visitas.La experiencia de manejo de cartera de la Fase II nos lleva a proyectar que en el tercer año es donde se genera mas visitas. Las decisiciones en gestion de inversiones se dan en buena proporcion en el segundo semestre del año, por lo que es relevante la asistencia tecnica continua hasta diciembre con el fin de alcanzar las metas planteadas por el MEF. | 25000
P2 | Fortalecimiento de capacidades | Concepto | Costo total
R2.P2.1.1 | Curso relacionados a la gestión de inversiones (incluye presencial en regiones) | Curso de elaboracion de proyectos en distintas tipologias medio ambientales. Pasajes y viáticos considerados para 3 funcionarios por cada uno de los 7 GR. El curso se desarrollará en Lima. No se considera alquiler del local para el evento de capacitación. | 40000
|  | 02 Curso de implementacion BIM en los GSN. Cada curso de 2 dias de duración. Se considera un docente externo (pago y viaticos) como complemento al equipo GFP | 8000
| Subtotal |  | 48000
P4 | Tecnologia de la Informacion | Concepto | Costo total
R2.P4.1.1 | Propuesta de Eficiencia de procesos | Contratacion de programadores para 2 propuestas tecnológicas. Implica la contratación de un especialista (Programación, implementación, ejecución y asistencia técnica) | 80000
| Total |  | 153000
R3. Los procesos de recaudación del impuesto predial en los Gobiernos Locales son más eficaces y eficientes
P1 | Asistencia técnica | Concepto | Costo total
Viajes y desplazamiento
| Viajes bimestrales y trimestrales a las MPs - Itinerante | No incluye pasajes aéreos, Viaje Cusco - Abancay - Residente | 24895
P2 | Fortalecimiento de capacidades | Concepto | Costo total
| Capacitación ad hoc conjunta con especialista MEF | Capacitación a MP, MDs cercanas y Ms de la región - No incluye pasaje | 5180
| PETM 2026 con ENAP | 6 MPs GFP, 12 Ms del PAP | 26000
| Curso adicional con ENAP (servicios LP, PJ, SER) | 6 MPs GFP, 12 Ms del PAP | 6600
| 3 Curso intoductorio de tributación municipal en Univ Part Antenor Orrego en Trujillo | MPT Ms a través web GFP | 2019
| Pasantía de funcionarios MPC a Lima | (5 personas, 2 días, 2 noches). No incluye pasajes | 3365
| Evento ASAT | 2 (Capacitación, visita a asociado). No incluye pasajes | 866
| Subtotal |  | 44030
P3 | Instrumento de Gestion | Concepto | Costo total
| 2 Automatización de procesos MPT | MPT y MPSM | 80000
| Mantenimiento y complementación automatización MPP | MPP | 15000
| Apoyo programador enlace CONIDA - MEF (catastro fiscal) | MPs GFP Ms país | 15000
| 5 Campaña IP Vehicular | MPA,MPSM,MPP,MPT,MPM | 15000
| Subtotal |  | 125000
P4 | Tecnologia de la Informacion | Concepto | Costo total
| 2 Chatbot | MPP, MPM | 36000
| Aplicativo elaboración de costos arbitrios | 6 MPs, todas Ms | 40000
| Subtotal |  | 76000
Materiales
| Calendario tributario | 6 MPs y Ms de la región | 600
| Total |  | 270525
R4. El control interno y la integridad pública del GSN se fortalecen
| Diseño gráfico de campañas | 2 servicios | 4000
| Videos de difusión | 2 servicios | 11500
| Diagramación de documentos | 4 servicios:Documento de trabajo, documento de buenas prácticas, documentos generados para la SIP (versión amigable de nueva directiva del modelo, manuales, guías) | 8000
| Consultorías | 3 consultorías senior: Asistencia a órganos rectores de 3 meses cada una (13000 por mes) | 117000
| Invitados externos (pagos), tralados, viáticos | 7 personas de Perú con pasajes y viaticos por 3 noches y un pasaje y estadia de un extranjero | 14400
| Microcursos SIP (2) | 1 servicio:Guía de riesgos y otro para las veedurias multi actor (8mil euros c/u) | 32000
| Sistema Informático | Para registro de Riesgos SIP | 23000
| Apoyo docente, cursos ENAP | 1 servicio: Solo para temáticas o clases específicas. Ejemplo: Curso Introducción a la función de Integridad | 2000
| CLAD 2026 | Inscripción y otro gastos 7000$ | 24000
| Dos Tutores (SERFOR) | 2 servicios de Tutores de cursos para Serfor (3 meses cada uno) | 37800
| Material de difusión y sensibilización | Servicio de diseño, impresiones | 10000
| Docente conferencias | Varios servicios | 6000
| Total |  | 289700
R5. La capacidad de los operadores de justicia para recuperar activos ilícitos se consolida
P2 | Fortalecimiento de capacidades | Concepto | Costo total
| Programa de entrenamiento (2) | Pasajes (7 personas),Viáticos, Alojamiento, Coffee break, honorarios docentes | 27480
| Diplomado (1) | Costo del diplomado + ceremonia | 125000
| Convención (1) | Pasajes, viáticos, coffee break | 30150
| Capacitaciones ad hoc (3) | Coffee break, materiales, honorarios docentes | 21000
| Subtotal |  | 203630
P3 | Instrumento de Gestion | Concepto | Costo total
| Protocolo (1) | corrección de estilo | 3000
P4 | Tecnologia de la Informacion | Concepto | Costo total
| Sistema colaborativo de números telefónicos (1) | segundo pago, Servicios adicionales | 3603
| Chatbot (1) | Servicios adicionales, honorarios | 7146
| Subtotal |  | 10749
P5 | Publicaciones | Concepto | Costo total
| Revista (1) | Diagramación, correción de estilo, impresiones | 14300
| Total |  | 231679
CB. Conservación de la Biodiversidad y Lucha contra el Cambio Climático
P1 | Asistencia técnica | Concepto | Costo total
Viajes y desplazamiento
| Pasajes aéreos, terrestres y fluviales | Pasajes ida y vuelta de ambos coordinadores, Pasajes y viaticos 1 especialista SERNANP en las AT | 47900
| Viáticos | Viaticos y transporte fluvial/terrestres de 2 especialistas GFP, Pasajes y viaticos 1 especialista SERNANP en 4 AT, Pasajes y viaticos coordinador RC en 2 AT | 59350
| Materiales | Logistica de los talleres, Logistica de comisiones ejecutivas en las se realiza la validacion, Logistica de Talleres de socialización de los AdC | 6900
| Servicios de consultoría | Contratación consultor estrategias de vigilancia y control, Contratación consultor para diagnosticos MERESE | 51300
| Subtotal |  | 170450
P2 | Fortalecimiento de capacidades | Concepto | Costo total
| Curso de uso de la herramienta SMART (con acreditación) en alianza con Red de ACR /AAF | Viaticos de 10 guardaparques por curso | 15000
| Curso de uso de drones (con acreditación) | Pasajes coordinador MR ida y vuelta y de instructor RPA | 23500
| Curso de Formación de Formadores en PIF (con acreditación)- en alianza con Red de ACR /AAF | incluye pasajes, materiales y viaticos | 10000
| Curso de monitoreo de bosques con herramientas de teledetección |  | 6000
| Charlas sobre gestión participativa (AdC y SIMSAC) | Pasajes y viaticos 1 especialista SERNANP en 4 AT Pasajes y viaticos coordinador RC en 2 AT Logistica y materiales de Talleres | 8600
| Charlas sobre vigilancia comunitaria en ACR (MF VIGILANCIA PARTICIPATIVA, MF PIF) | Pasajes y viaticos 2 especialista SERNANP y 2 OSINFOR en MF VP Pasajes y viaticos 3 especialista SERNANP en MF PIF Pasajes y viaticos coordinador RC en MF VP viaticos 2 especialistas RC en MF PIF Adquisicion de mochilas forestales Logistica de Talleres | 27750
| Charlas sobre monitoreo remoto (Tala selectiva, Alertas Atd, Indice de Severidad de Incendios) | Pasajes coordinador MR idea y vuelta a 4/8 charlas | 7000
| Intercambios de Experiencias (Congreso de ACR, Webinar de intercambio de experiencias entre capacitadores en Mochila Forestal) | Pasajes de ambos coordinadores idea y vuelta | 20400
| Subtotal |  | 118250
P3 | Instrumento de Gestion | Concepto | Costo total
CB.P3.1.1 | Guía para la entrega de los servicios de vigilancia y control, en las fases de monitoreo y retroalimentación | Costos diagramación | 20000
CB.P3.1.2 | Guía metodológica para el monitoreo de la deforestación en bosques amazónicos de ANP mediante el uso de teledetección y sistemas de información geográfica | Costos diagramación | 20000
CB.P3.1.3 | Protocolo para la gestión de alertas de deforestación para ACR | Costos diagramación | 20000
CB.P3.1.4 | Propuesta de Directiva de Acuerdos de conservación en ACR, por región (elaboración, socialización a nivel regional y promoción de su aprobación con instrumento normativo) | incluye taller | 50400
| Subtotal |  | 110400
P4 | Tecnologia de la Informacion | Concepto | Costo total
CB.P4.1.2 | Video informativo sobre el uso de la herramienta SMART | Estimación de filmación, edición y produción de video de acuerdo a mercado nacional. | 18500
CB.P4.1.3 | Diseño de sistema piloto de alertas tempranas que permita el monitoreo de cambios en los bosques | consultoría para elabpración de casos de uso, diseño maquetación | 18500
CB.P4.1.4 | Mapaton para identificación especies maderables y no maderables |  | 22500
| Subtotal |  | 59500
P5 | Publicaciones | Concepto | Costo total
CB.P5.1.1 | Documento de trabajo sobre gobernanza de la conservación de la biodiversidad |  | 4000
CB.P5.1.2 | Documento de Trabajo sobre Uso de la Tecnología para Combatir la Tala Ilegal |  | 22000
CB.P5.1.3 | Working Paper sobre Metodología de Monitoreo de Identificación especies maderables y no maderables en la amazonía peruana |  | 25300
CB.P5.2.1 | Documento de Buenas practicas en el uso del Mapa de Actores | Costos de diagramación | 20000
| Subtotal |  | 71300
Eventos adicionales |  | Concepto | Costo total
| Pasantía OSINFOR - GFP | 2 semanas, pasajes, viáticos | 20800
| Renovación Planet | Pago se servicios/consultorías para el desarrollo de productos (1 año) | 7000
| Laptop para labores de monitoreo | Pago se servicios/consultorías para el desarrollo de productos (3 equipos) | 36000
| Dron (equipo San Martín) | Pago se servicios/consultorías para el desarrollo de productos (1 equipo) | 10000
| Subtotal |  | 73800
| Total |  | 603700
1774188
Note on I22: Mirtha Rosaura Muñiz: adicionales al PPTO referencial 2025